|  |
| --- |
| Додаток 1до рішення 52 сесії міської ради7 скликаннявід\_\_\_\_\_\_2019р. №\_\_\_ /52/VII |

|  |
| --- |
|  |

**ПРОГРАМА**

**«Охорона культурної спадщини**

 **Носівської територіальної громади**

**на 2019-2021 роки»**

**Носівка**

**Паспорт**

**Програми «Охорона культурної спадщини Носівської територіальної громади на 2019-2021 роки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Відділ культури і туризму Носівської міської ради  |
| 3. | Учасники Програми | Відділ культури і туризму Носівської міської ради, відділ ЖКГ та благоустрою виконавчого апарату, відділ бухгалтеосвіти сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, відділ інформаційної діяльності виконавчого апарату |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2019–2021 роки |
| 5. | Етапи виконання Програми | І етап: 2019 рікІІ етап: 2020–2021 роки |
| 6. | Перелік джерел фінансування | В межах коштів, передбачених на виконанняпрограми «Охорони культурної спадщини Носівської територіальної громади на 2019-2021 роки» в міському бюджеті, інші джерела не заборонені законодавством |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,всього:у тому числі: |      440,6 тис. грн.  |
| 7.1 | Кошти місцевого бюджету |  440,6 тис. грн.  |

 **Вступ**

Культурна спадщина Носівської територеальної громади є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

 Програма (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про культуру», інших нормативних актів.

 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( п.10, ст.32) функції забезпечення охорони пам’яток історії та культури покладено на органи місцевого самоврядування, що передбачає розроблення і реалізацію цілого комплексу заходів за участю органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, депутатів, громадських організацій, суб’єктів господарювання, жителів громади.

**1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

 В умовах ринкових відносин пам’ятки культурної спадщини слід розглядати як обєкти, що мають велике соціально-культурне значення та об’єкти інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини. Вирішення проблем щодо збереження сфери охорони культурної спадщини у Носівської громади можливе лише за умов розроблення та реалізації цільової програми охорони культурної спадщини.

 Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»).

 В сучасних умовах підвищились вимоги до інформації про об’єкт культурної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу об’єкту під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, землельних робіт у зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць. У зв’язку з цим, виникла потреба у проведенні суцільної паспортизації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, ландшафтних та садово-паркового мистецтва), яка дасть змогу збільшити обсяг даних про об’єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної спадщини.

 Тому актуальними для вирішення залишається ще багато проблемних питань щодо охорони культурної спадщини в громаді. Досить гостро стоїть питання консерваційних робіт на пам’ятках археології, протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках історії, монументального мистецтва, архітектури.

 У Носівській громаді на державному обліку перебуває 96 пам’яток культурної спадщини: 62 – археології (1 має статус національного значення), 31 - історії, 3- пам’яток монументального мистецтва.

 Основними завданнями програми є:

* проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування.
* швидке реагування на різноманітні загрози для стану об’єктів культурної спадщини;
* визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до туристичних маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини;
* визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
* визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях.

**2. Мета Програми**

 Головна мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті. Створення умов організаційно-правового, фінансово-економічного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в інтересах динамічного соціально-культурного та духовного розвитку громади.

Основними шляхами реалізації Програми є:

* проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, впровадження та налагодження системи обліку об’єктів культурної спадщини;
* увічнення визначних історичних подій, видатних постатей в історії населених пунктів громади;
* популяризація краєзнавчої діяльності;
* підвищення рівня відповідальності власників та користувачів об’єктів культурної спадщини за їх збереження та використання;
* підвищення ефективності співпраці у сфері охорони культурної спадщини виконавчих органів міської ради;
* проведення оцінки пам’яток культурної спадщини, визначення балансоутримувачів, визначення меж пам’яток;
* залучення до роботи з охорони культурної спадщини жителів громади, через відродження традиції шефства над пам’ятками;
* створення умов для розвитку туристичної сфери на території громади.

**3.Очікувані результати від реалізації Програми**

 Залучення до сфери охорони культурної спадщини ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу.

 Виконання програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сфері збереження об’єктів культурної спадщини, усвідомлення жителями громади необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутнього поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості громадян .

 Виконання Програми сприятиме :

* поліпшенню фінансування засобів із збереження та використання пам’яток,
* залученню інвестицій на пам’яткоохоронні заходи, спрямовані на збереження пам’яток ,
* розвитку туристичної галузі та інфраструктури в цілому.

Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:

* продовження моніторингу стану об’єктів культурної спадщини;
* проведення першочергових заходів з визначення вартості об’єктів культурної спадщини та встановлення балансоутримувача;
* проведення заходів з реалізації програми паспортизації об’єктів культурної спадщини, укладання сучасної облікової документації.
* створення комплексної системи охорони культурної спадщини;
* створення туристичної інфраструктури громади;
* врахування органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання всіх форм власності, організаціями, установами, громадянами у своїй діяльності відповідальності стосовно об’єктів культурної спадщини.

**4.Фінансове забезпечення**

 Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, в т.ч. шляхом залучення інвестицій та грантів.

 Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання Програми складає **440.6** тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Найменування заходу** | **Термін****виконання** | **Орієнтовний обсяг коштів(тис.грн.)** | **Відповідальні виконавці** |
| **2019р** | **2020р.** | **2021р.** |
| 1. | Здійснення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини та їх інвентаризація | постійно | - | - | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату |
| 2. |  Оновлення паспортів пам’яток культурної спадщини громади | постійно | 1,0 | 1,0 | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради |
| 3. | Визначення майнової цінності пам’яток міста та їх балансової належності | постійно | - | - | - | Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату |
| 4. | Укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини щодо режиму їх використання та охоронних зон | постійно | - | - | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради |
| 5. | Сприяння проведенню інвентаризації земель історико-культурного призначення під об’єктами культурної спадщини, визначення відповідних суб’єктів землекористування | постійно | - | - | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради, відділ земельних відносин та екології виконавчого апарату |
| 6. | Підготовлення пропозиції та необхідної науково-облікової документації для включення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | постійно | - | - | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради |
| 7. | Виготовлення та встановлення на вулицях міста дорожніх вказівників до пам’яток культурної спадщини | постійно | 0,8 | 0,8 | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради, Відділ ЖКГ та благоустрою виконавчого апарату |
| 8. | Розроблення та встановлення в центрі міста та на в’їздах з боку м.Києва і м.Ніжина стендів туристичної карти громади з найбільш важливими туристичними маршрутами і позначенням культурних та історичних пам’яток | До 2021р. | 3,0 | 3,0 | - | Відділ культкри і туризму Носівської міської ради, Відділ ЖКГ та благоустрою виконавчого апарату |
| 9. | Сприяння встановленню підприємствами, установами, громадянами шефства над об’єктами культурної спадщини, підтримка участі молоді в соціально-корисних роботах зі збереження та встановлення об’єктів культурної спадщини | постійно | - | - | - | Відді ЖКГ та благоустрою виконавчого апарату, Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради |
| 10 | Установлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок | при потребі | 3,0 | 3,0 | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради,відділ ЖКГ та благоустрою виконавчого апарату |
| 11 | Участь у виставках, мистецьких проектах, науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях з питань охорони культурної спадщини, розвитку туристичної інфраструкти | постійно | - | - | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради |
| 12 | Забезпечення видання рекламної продукції краєзнавчої поліграфічної та сувенірної продукції, фотоальбомів пам’яток культурної спадщини громади | постійно | 6,0 | 10,0 | 10,0 | Відділ культури і туризму Носівської міської ради |
| 13 | Розміщення інформації про об’єкти культурної спадщини, розроблення інтерактивної карти міста на веб-сторінці Носівської міської ради | постійно | - | - | - | Відділ культури і туризму Носівської міської ради, відділ інформаційної діяльності |
| 14 | Заміна пам’ятників:с.Ясна Зірка «Пам’ятний знак радянським воїнам»с.Деброво «Пам’ятний знак 131 воїнам односельчанам»с.Володькова Дівиця «Пам’ятний знак 1206 воїнам-односельчанам»с.Яблунівка «Пам’яний знак радянським воїнам» |  | 86,090,0 | --138,085,0 | -- | Відділ ЖКГ та благоустрою виконавчого апарату, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату |
|  |  |  | **189,8** | **240,8** | **10,0** |  |

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

 Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ культури і туризму Носівської міської ради. У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням Відділу культури і туризму Носівської міської ради.

 Виконавці інформують про хід реалізації Програми Носівську ОТГ до **25 грудня** щороку, протягом терміну дії Програми.

Начальник відділу культури і туризму

Носівської міської ради Л.АНТОНОВИЧ