Додаток

до рішення 42 сесії

міської ради 8 скликання

від 15.12.2023 р. № 9/42/VІІІ

ПРОГРАМА

економічноГО і соціального

розвитку  НосівСЬКОЇ міської

територіальної громади

на період 2024-2027 рОкИ

м. Носівка

2023 рік

ЗМІСТ

Сторінка

Вступ                                                                                                                        5

# І. Аналіз  стану справ економічного і соціального розвитку Носівської  міської територіальної громади у 2023 році.                                                    7

ІІ.   Мета та  завдання економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади у 2024-2027 роках                                       20

ІІІ. Заходи економічного і соціального розвитку                                         20

1.Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності                                                                                         21

1.1. Забезпечення доступу до якісної освіти                                                       21

1.2. Розвиток мережі спортивної інфраструктури та просування здорового способу життя серед мешканців громади                                                           22

1.3. Забезпечення потреб мешканців громади у сфері культури                      23

1.4. Забезпечення населення якісною, доступною та вчасною медичною допомогою                                                                                                              24

1.5. Забезпечення соціального захисту населення, в т. ч. внутрішньо переміщених осіб, ветеранів. Підтримка  дітей та сімей                                   25

1.6. Надання якісних адміністративних послуг                                                  26

2. Забезпечення належних умов для проживання громадян  та стабільної діяльності житлово-комунального господарства громади                         26

2.1. Розвиток інфраструктури громади                                                                26

2.2. Забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг та стабільного функціонування житлово-комунального господарства           27

2.3. Впровадження енергоефективних  та енергозберігаючих  заходів           28

2.4. Безпека та цивільний захист                                                                          29

3. Створення  умов для розвитку економіки, залучення  інвестицій        30

3.1. Ефективне планування територіального розвитку                                      30

3.2. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу                      31

3.3. Сталий розвиток агропромислового  комплексу   в громаді                      31

4. Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля                      30

4.1 Покращення екологічної безпеки                                                                  32

4.2. Ефективне використання природних ресурсів та збереження довкілля    33

ІІІ. Джерела фінансування Програми економічного і соціального роз-витку Носівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки       34

Додатки до Програми:

Додаток 1. Основні показники економічного та соціального розвитку    Носівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки                        36

Додаток 2. Перелік цільових програм, які будуть реалізовуватись у  2024-2027 роках                                                                                                              38

Додаток 3. Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги                                                                                                                43

Додаток 4. Стратегічна екологічна оцінка  Програми економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади  на період 2024- 2027 роки                                                                                                     58

Паспорт Програми економічного і соціального  розвитку

Носівської міської  територіальної громади на  період 2024-2027 роки

| Назва програми | Програма економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Конституція України,закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Бюджетний кодекс України |
| Замовник Програми | Носівська міська рада |
| Головний розробник Програми | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Носівської міської ради |
| Відповідальні за виконання Програми | Структурні підрозділи та виконавчі органи Носівської міської ради, підприємства, установи та організації Носівської міської територіальної громади |
| Мета Програми | Досягнення подальшого розвитку громади, створення безпекових умов та вирішення спільних проблем мешканців громади, стабільне функціонування місцевої економіки, забезпечення захисту прав та інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення. |
| Завдання Програми | -Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності. -Забезпечення належних умов для проживання громадян та стабільної діяльності житлово-комунального господарства громади. -Створення умов для розвитку економіки, залучення інвестицій. -Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля. |
| Термін реалізації Програми | 2024-2027 роки |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | -бюджет Носівської міської територіальної громади; -державний бюджет; -власні кошти підприємств, установ та організацій; -інші джерела, не заборонені діючим законодавством. |

- Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки (далі – Програма) є документом, метою якого є вирішення наявних економічних і соціальних проблем в територіальній громаді, викликаних у тому числі у зв’язку із воєнним станом в Україні, забезпечення надійного функціонування комунальної інфраструктури та соціальної сфери територіальної громади в умовах воєнного стану, підвищення добробуту, якості та безпеки життєдіяльності населення Носівської міської територіальної громади.

Законодавчою основою  розроблення Програми є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програму розроблено з урахуванням запровадження воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

У Програмі враховані основні положення:

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695),

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області  на період до 2027 року,

Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, визначені ООН, Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна»,

Стратегії розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки (затверджена рішенням 63 сесії міської ради 7 скликання від 14.02.2020 № 3/63/VII).

Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 21.04.2021 № 443-р;

Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 932-р;

Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117;

рішення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, створеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20, зокрема стосовно схвалення представлених НААН добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель (далі - НРДЗ) за напрямом «Підтримання вмісту органічної речовини (гумусу) у ґрунтах», а також допоміжних заходів щодо досягнення НРДЗ за напрямами «Відновлення зрошення і поліпшення екологомеліоративного стану зрошуваних земель» та «Відновлення та стале використання торфовищ»;

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019     № 688-р;

Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1567-р;

Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179;

Державної стратегії управління лісами України до 2035 року та операційним планом її реалізації у 2022 – 2024 роках, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777-р;

Водної стратегії України на період до 2050 року та плану її реалізації у 2022 - 2024 роках, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134;

Ріо - Конвенціями та іншими міжнародними угодами природоохоронного спрямування.

Програма містить основні показники економічного та соціального розвитку Носівської міської ради (територіальної громади) (далі Носівської ТГ) на 2024-2027 роки (додаток 1).

Складовою  Програми також є перелік цільових програм, які будуть реалізовуватись у 2024-2027 роках (додаток 2),  пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати за рахунок коштів  бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування (додаток 3) та звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального   розвитку Носівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки (додаток 4)

Підготовка проєкту Програми здійснювалася відділом економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності   спільно з виконавчими органами міської ради, з урахуванням пропозицій депутатів міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей та враховуючи стратегічні цілі Стратегії розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням Носівської міської ради за поданням постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та підприємництва.

І. Аналіз економічного і соціального розвитку Носівської територіальної громади  у 2023 році

До складу Носівської міської територіальної громади входить 21 населений пункт, з них 1 місто Носівка- адміністративний центр територіальної  громади та 20 сіл. Територія громади– 580,94 км2 (58094га), населення станом на 01.01.2023 року– 19368 осіб, у т.ч. адміністративного центру – 12543 осіб.

Промисловість та аграрний комплекс

Станом на 01.01.2023 року в Головному управлінні ДПС у Чернігівській області на обліку перебувало 982 суб’єктів господарювання, в тому числі 274 юридичних осіб та 708 самозайнятих осіб.

Аграрний сектор – ключова галузь економіки територіальної громади. Функціонує 75 ефективних сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, в тому числі 48 юридичних осіб з яких 35 платники єдиного податку 4 групи та 27 фізичних осіб.

Рослинництво є базовою галуззю сільського господарства, актуальними напрямками розвитку якого є нарощування обсягів виробництва зернових (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза) та технічних культур, в тому числі сої, соняшника, ріпака, кормових культур, картоплі, овочів.

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що здійснюють діяльність на території громади: ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Земля і воля», ТОВ АП «Маяк», ПП «Агропрогрес», ТОВ «Нива 2008», ТОВ «Наташа-Агро», «Земля і воля Агро», ПРАТ Агрофірма «Іржавецька».

Перспектива розвитку громади - створення  переробних підприємств харчової промисловості, як то виробництво борошна, олії, переробка зернових, бобових культур, кукурудзи, розвиток хлібопекарства, вирішить проблему зайнятості населення по місцю проживання, сприятиме зміцненню фінансових ресурсів громади, вплине на розвиток економіки регіону.

Промисловість територіальної громади представлена підприємствами :

- ТОВ «Кондитерська фабрика «Десна»,

-  Науково-виробничий центр «Прес».

Промисловими підприємствами громади за 1 півріччя 2023 року  випущено продукції на суму 32,5 млн.грн. що на 8,8 млн.грн. або 37% більше до відповідного періоду минулого року.

ТОВ «Кондитерська фабрика «Десна» експортує свою продукцію до Німеччини, Молдови та Латвії.

Споживчий ринок

В умовах воєнного стану збережена мережа закладів торгівлі та громадського харчування, аптек, що сприяє якнайширшому та повнішому забезпеченню потреб жителів Носівської громади. На території громади функціонує 118 закладів торгівлі (продовольчі, непродовольчі та змішані), 3 АЗС, 3 СТО, 9 аптек та 10 закладів громадського харчування.

Ринок праці

Як у сфері зайнятості по Україні, так і в громаді, склалася складна ситуація: значний відплив працездатного населення з ринку праці, зокрема до лав Збройних сил України, сил територіальної оборони, за кордон. Зростає потреба в максимально раціональному використанні наявної робочої сили та забезпеченні сприятливого рівня адаптивності працездатного населення до змін на ринку праці.

У Носівському відділі Ніжинської філії  Чернігівського обласного центру зайнятості  за перше півріччя 2023 року  зареєстровано 148 безробітних громадян.  За сприяння служби зайнятості працевлаштовано на заявлені вакансії 37 осіб, що становить 25% від зареєстрованих. Працевлаштовано до набуття статусу безробітного  5 осіб.

Видано 4 ваучери на проходження навчання та підвищення кваліфікації.

До участі у суспільно корисних роботах залучено 13 осіб.

Фінансово-бюджетна складова розвитку Носівської територіальної громади

Бюджет громади формується у відповідності з Бюджетним Кодексом України.

Доходи міського бюджету  за 1 півріччя 2023 року

122436,3 тис.грн.

Доходи міського бюджету  за 1 півріччя 2023 року

122436,3 тис.грн.

Спеціальний фонд

4 235,8 тис.грн.

Спеціальний фонд

4 235,8 тис.грн.

Загальний фонд

118200,5 тис.грн.

Загальний фонд

118200,5 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

0,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

0,0 тис.грн.

Власні доходи спеціального фонду

4 235,8 тис.грн.

Власні доходи спеціального фонду

4 235,8 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

52628,8 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

52628,8 тис.грн.

Власні доходи загального фонду

65571,7 тис.грн.

Власні доходи загального фонду

65571,7 тис.грн.

За перше півріччя 2023 року до загального та спеціального фондів бюджету територіальної громади надійшло 122 436,3 тис. грн. податків, зборів та інших платежів (128,4 % до плану на звітний період та 61,8% до річних планових показників).

До загального фонду за 1 півріччя 2023 року надійшло 118200,5 тис.грн. (126,5% до плану на перше півріччя), до спеціального фонду 4235,8 тис.грн. (221,7% до плану на перше півріччя).

По загальному фонду власних доходів надійшло 65 571,7 тис.грн. їх питома вага у структурі надходжень - 55,5 %, що становить 160,8% (+24802,3 тис.грн.) до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи загального фонду збільшились на 24721,2 тис. грн.

Структура дохідної частини загального фонду міського бюджету залишається незмінною. Найбільшу питому вагу займає ПДФО – 60,4%, місцеві податки та збори  – 34,1 %,  решта податків становить лише 5,5%.

До загального фонду бюджету громади за звітний період надійшло 52628,8  тис. грн. трансфертів (дотацій та субвенцій) із державного бюджету та інших місцевих бюджетів, їх питома вага у структурі надходжень - 44,5 %

Видатки

Планові показники видаткової частини бюджету громади затверджено у сумі 213183,2 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 200655,2  тис.грн. та спеціальному фонду – 12528,0 тис. грн. Виконання бюджету міської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року становить 102797,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 96953,1 тис. грн, та спеціальному фонду – 5844,3 тис. грн.

У галузевій структурі видатків асигнування на освіту склали 59751,8 тис. грн., або 61,6 %, охорону здоров’я – 6413,3 тис.грн. (6,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5245,7 тис.грн. (5,4 %), на утримання виконавчих органів місцевого самоврядування та іншу діяльність у сфері державного управління – 10803,7 тис. грн. (11,1%), на культуру – 3010,4 тис. грн. (3,1 %), на фізичну культуру та спорт – 2114,9 тис.грн. (2,2 %), на житлово-комунальне господарство – 4614,1 тис.грн. (4,8 %), на економічну та іншу діяльність – 1710,5 тис.грн. (1,8%), міжбюджетні трансферти – 3288,7 тис.грн. (3,4%).

Питома вага видатків загального фонду на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату склала 73,2%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 13%, медикаменти і харчування 1,1 %, всього на захищені статті – 88,4%, інші видатки – 11,6%.

На заробітну з нарахуваннями спрямовано 67128,0 тис.грн.  загального фонду бюджету, видатки на енергоносії проведені в сумі 8810,3 тис.грн., заборгованість за вказаними виплатами  відсутня.

Видатки спеціального фонду бюджету за звітний період складають 5844,3 тис.грн., з них за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 196,7 тис.грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 3258,5 тис.грн., за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки в сумі 2389,1 тис.грн. На капітальні видатки (бюджет розвитку) за звітний період використано 2389,1 тис.грн.

На виконання заходів програми цивільного захисту на території Носівської міської ради використано 1178,8 тис.грн., видатки загального фонду в сумі 30,0 тис.грн., по спеціальному фонду використано – 1148,8 тис.грн. Кошти спрямовані на поповнення матеріального резерву, відповідно до затвердженої програмою номенклатури.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони спрямовано 394,0 тис.грн. асигнувань загального фонду бюджету, на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці – 326,8 тис.грн., інші поточні видатки – 67,2 тис.грн.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення відповідно до затвердженої програми використано 1084,1 тис.грн., на придбання бензину – 309,5 тис.грн., медогляди – 751,5 тис.грн.,  інші поточні видатки – 23,1 тис.грн. Для забезпечення реалізації заходів програми фінансової підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року використано 77,5 тис.грн.

Транспортна інфраструктура та дорожнє господарство.

Носівська міська територіальна громада має достатню транспортну мережу. Зовнішні та внутрішні транспортні зв’язки громади здійснюються автомобільним транспортом та залізницею.

Протяжність доріг складає 280,3 км., з них: з твердим покриттям – 132,3 км., в тому числі з  асфальто-бетонним покриттям 112,0 км., чорне шосе – 12,0 км., з білим щебеневим гравійним покриттям – 6,1 км., бруківкою – 2,2 км., та з ґрунтовим покриттям – 148,0 км..

Важливим напрямом роботи у 2023 році залишився ремонт вулично-шляхового покриття.

Виконано роботи по проведенню  поточного ремонту автомобільної дороги комунальної власності по вул.Свято-Троїцька зі з'їздом у вул. Володимирська до вул.Центральна на суму 82,7 тис.грн.

З метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг комунальної власності  виконано підсипку автомобільних доріг грунто-щебневою сумішшю по вулицях: Свято-Преображенська, Кармелюка, М.Грушевського, Спаська, М.Заньковецької в м. Носівка на загальну суму 149,450 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство громади

Послуги водопостачання та водовідведення в Носівській територіальній громаді надає КП «Носівка-Комунальник». Загальна протяжність водопровідних мереж становить 168 км. Довжина каналізаційних мереж становить 5,4 км. Підприємство обслуговує 5923 абонентів по водопостачанню та 387 абонентів по водовідведенню.

Комунальним підприємством оплачені роботи з виготовлення ПКД по об’єктах реконструкції водопровідної мережі вул. Робоча, Сагайдачного, Короленка  та  Затишна. На реалізацію проектів надана субвенція з державного бюджету.

Крім цього, КП «Носівка-Комунальник» надає послуги по вивезенню твердих та рідких побутових відходів. Спеціально відведеним місцем видалення відходів в територіальній громаді є полігон твердих побутових відходів, який розташований поблизу с. Лісові Хутори площею 3,93 га. В перспективі запровадження роздільного збору сміття та будівництво полігону ТПВ.

Теплопостачання для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) в Носівській ТГ здійснює комунальне підприємство «Носівські теплові мережі» Носівської міської ради.

Земельні відносини

Станом на 01 січня  2023 року по Носівській міській раді зареєстровано 514 договорів оренди землі, з них  з фізичними особами 88 договорів та 426  договорів з юридичними особами, в тому числі 275 договорів оренди землі на нерозподілені (не витребувані) земельні ділянки (частки паї) та 55 договорів оренди землі польові дороги.

Організовано та проведено три аукціони щодо продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Загальна сума орендної плати становить 1322,4 тис.грн. в рік.

В громаді наявні  інвестиційно привабливі земельні ділянки площею 86 га.

Стан навколишнього природного середовища

Заходи у сфері охорони навколишнього природного середовища Носівської міської ради направлені на забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища для життя та здоров'я населення, зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля.

На території громади великі забруднювачі довкілля відсутні.  У громаді є кілька підприємств, які мають відносно незначний вплив на природне середовище.

Найбільший негативний вплив на навколишнє середовище справляють агрохолдинги – через мало контрольоване використання добрив та отрутохімікатів. Особливо це небезпечно для різноманіття навколишньої фауни, в довгостроковій перспективі здатне відобразитися на рівні захворюваності місцевих мешканців.

З метою зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей, ліквідації загрози забруднення грунтів та підземних водоносних горизонтів  в 2023 році було вивезено та утилізовано 2,5 тони непридатних до використання, неопізнаних  хімічних засобів захисту рослин, які  виявлені в результаті  проведення комплексної інвентаризації.

Одним із видів забруднення є стихійні сміттєзвалища. Крім того, на території громади відбувається традиційне для України весняне та осіннє спалювання листя, трави, соломи та інших органічних решток. Це не тільки значно забруднює повітря, а й знищує важливе різноманіття комах у верхніх шарах ґрунту та унеможливлює використання органіки для підвищення родючості землі.

Однак, навіть за наявності зазначених негараздів, Носівська територіальна громада належить до відносно благополучних громад України в сенсі чистоти навколишнього середовища.

Соціальний захист нселення

Робота закладів соціальної сфери спрямовувалась на вирішення актуальних питань соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення, недопущення зниження соціальних стандартів і гарантій  в складних умовах збройної агресії рф.

Для встановлення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міською радою було прийнято ряд програм, профінансовано та проведено оплату з місцевого бюджету на загальну суму 944,1тис.грн.

Загалом  за І півріччя  2023 року  1005 сімей  отримали  послуги центру соціальних служб Носівської міської ради.

Відділенням територіального центру соціального обслуговування охоплено 1173 особи які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують соціальної підтримки, з них жителі міста - 846 осіб, жителі сільської місцевості - 498 осіб.  В числі осіб, які перебувають на обліку в Терцентрі: осіб з інвалідністю - 340, осіб похилого віку (80 і старші) - 248, ветеранів війни - 62, УБД - 2, інвалідів війни- 7, учасників війни – 37, ветеранів праці – 170, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС - 28 чол.

В громаді функціонує послуга «Соціальне таксі». За 6 місяців 2023 року безкоштовно за рахунок міського бюджету даною послугою скористалось 26 осіб.

За півріччя  працівниками Комунального закладу «Територіальний центр надання соціальних послуг» роздано гуманітарної допомоги 71 родині, в тому числі наступним категоріям: багатодітні родини – 13; родини зі складними життєвими обставинами (одинокі, безробітні) – 23; родини з дітьми з інвалідністю – 4; родини вимушених переселенців – 7; особи з інвалідністю – 24.

Підтримка сімей та дітей

Служба у справах дітей Носівської міської ради  постійно здійснює контроль над сім’ями опікунів/піклувальників та прийомними сім’ями, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

На первинному обліку в службі у справах дітей перебуває 49 дітей, в тому числі  18 дітей-сиріт та 31 дитина, позбавлена батьківського піклування. З них:

- 25 дітей перебувають під опікою/піклуванням;

- 9 дітей перебувають у прийомних сім’ях;

- 10 дітей перебувають в дитячих будинках сімейного типу;

- 4  дітей на повному державному утриманні;

- 1 дитина в сім’ї родичів/знайомих.

Крім того, на території Носівської ТГ проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які прибули з інших територій – 10 дітей.

Відповідно до Програми Носівської міської ради попередження дитячої  безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2021-2023 роки, постанови КМ України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», службою у справах дітей було проведено 18 рейдів та відвідано 58 родин, з метою  обстеження умов проживання сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, за повідомленнями від громадян, установ та закладів стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та з метою здійснення контролю за умовами виховання, навчання та догляду дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), в прийомних сім’ях, усиновлених дітей.

Служба у справах дітей забезпечувала роботу комісії з питань захисту прав дитини Носівської міської ради.

Станом на  01 липня 2023 р.,  за поданням служби у справах дітей прийнято 20 рішень міської ради:

- надано 3 статуси дитини-сироти та дитини,  позбавленої батьківського піклування;

- надано 3 висновки про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав;

- подано до суду 2 позовні заяви про позбавлення батьківських прав;

- встановлено опіку та піклування над 2 дітьми;

- надано  2 висновки про доцільність усиновлення (між сімейне);

- надано  3 дозволи на вчинення правочинів;

- надано 3 рішення на продовження терміну перебування дитини у закладі;

- надано 1 висновок щодо участі у вихованні;

- надано 1 рішення про виведення особи із прийомної сім’ї.

Також ведеться систематична робота із сім’ями, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, та сім’ями, в яких проживають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проводяться рейди, з метою обстеження умов проживання таких сімей, із залученням фахівців центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради.

На обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, станом на 01.07.2023 року перебуває 48 дітей, з них:

- 38 дітей – з причин ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків;

- 1 дитина – через скоєння фізичного, психологічного та сексуального   насильства;

-2 дітей – через систематичне залишення місця проживання;

-7 дітей – постраждалих від обставини стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів.

Протягом року рішенням комісії з питань захисту прав дитини:

- взято на облік 6  дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- 5 дітей знято з обліку.

Постійно проводиться профілактична робота, з метою недопущення насильства в сім’ї, школі, на вулиці.

Надання адміністративних послуг

У громаді створено всі умови для надання адміністративних послуг. Функціонує сучасний ЦНАП, де надається 164 адмінпослуги, в тому числі  послуга «Мобільний адміністратор».  За 1 півріччя 2023 року надано 8235 адмінпослуг на суму 298 тис.грн., а сектором  «Територіальний підрозділ відділу з питань організації надання адміністративних послуг» в с. Володькова Дівиця Носівської міської ради  надано 1729 адмінпослуг на  суму  2,1 тис.грн..

Постійно вживаються заходи щодо розширення кількості послуг.

Від  партнерів  - Програми Європейського Союзу спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ «EU4ResilientRegions – Special Assistence Programme Ukraine»)    громада  отримала паспортну станцію  для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспорта громадянина України у формі ID-  картки та для  реєстрації/ зняття з реєстрації місць проживання, перебування осіб.

В ЦНАПі знаходяться робочі місця працівників управління соціального захисту населення та ПФУ.

Інвестиційна діяльність

Залучення інвестицій та міжнародної матеріально-технічної допомоги є необхідним для забезпечення сталого розвитку Носівської ТГ, покращення  рівня життя громадян і задоволення їх потреб, що є актуальною проблемою як в період війни, так і в період повоєнного відновлення.

В умовах воєнного стану є тенденція до зменшення обсягів вільних фінансових ресурсів.Таким чином, нагальним стає пошук позабюджетних додаткових джерел фінансування, налагодження співпраці з міжнародними фондами, програмами та грантами.

На сьогоднішній день Носівська громада співпрацює з :

- Програмою «U-LEAD з Європою»;

- ЮНІСЕФ;

- Програмою розвитку ООН;

- Фондом міжнародної солідарності республіки Польщі в Україні.

- Deutsche  Gesellschaft fur international Zusammenarbeit (GIZ)  (Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH Проект ЄС Міцні регіони).

- DAI Global LLC USAID «Говерла».

Освіта

Мережа закладів освіти Носівської громади  становить:

- 3 заклади дошкільної освіти та 3 дошкільні структурні  підрозділи закладів загальної середньої освіти,

- 3 ліцеї, 4 гімназій, 1 початкова школа;

- 2 заклади позашкільної освіти, 1 позашкільний підрозділ;

-  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр».

На даний час у Носівській громаді проживають 892 дітей дошкільного віку. Рівень дітей охоплених дошкільною освітою  становить  76%.

Усього  у  8 закладах загальної середньої освіти  функціонує 110 класів, в яких навчається  2338 здобувачів освіти. Середній показник наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти громади становить 21 учнів.

Важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу школярів до якісної освіти та збереження здоров’я є організація підвезення учнів до закладів освіти та в зворотному напрямі.

Безперебійний та безкоштовний підвіз здобувачів освіти здійснюють 9 одиниць шкільного автотранспорту. Всього такими послугами  охоплено 839 учнів. Супровід дітей під час організованого підвезення здійснюють вихователі шкільних автобусів.

Позашкільну освіту у громаді представляють два позашкільні заклади та один дошкільний підрозділ.

Усього роботою в гуртках та секціях на охоплено 883 вихованці (459 – ЦДЮТ, 274 – ДЮСШ, 147 - в позашкільному підрозділі. Рівень охоплення дітей позашкільною освітою становить 36%.

Одним з найважливішим завданням сьогодення стало облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) у закладах освіти.

За рахунок коштів місцевого бюджету було організовано:

- поточний ремонт власними силами найпростішого укриття в ДНЗ «Ромашка» -  62,6 тис. грн;

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні ДНЗ №1 «Барвінок» на суму 4 598,2 тис.грн;

- поточний ремонт приміщень підвалу Носівської гімназії №2 для облаштування найпростішого укриття на суму 199,9 тис. грн..

- поточний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) Носівського ліцею №1 (відновлення гідроізоляції зовнішніх стін підвалу та водовідведення) на суму 1066,1 тис.грн;

- капітальний ремонт елементів даху – встановлення водостоків на будівлях Володьководівицького ліцею та Носівського ліцею №1  як заходи з захисту від підтоплення споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)   в сумі 699,5 тис. грн.

- поточні ремонти власними силами найпростіших укриттів ЗЗСО в сумі 308,6 тис. грн.

Культура

Мережа закладів культури Носівської об’єднаної територіальної громади  складає 13 закладів:

- клубні заклади – 9,

- народні історико-краєзнавчі музеї – 2,

- міська школа мистецтв – 1,

- Публічна бібліотека – 1 (бібліотека-філія 1).

Всього забезпечує культурну діяльність громади –  73  працюючих.

Організовано та проведено 36 заходів різного напрямку, проведено 8 виїзних концертів.

Війна внесла свої корективи у кожну мить життя як громадян всієї країни так і в роботу закладів культури. Так, майже всі заходи, що відбуваються в будинку культури – є благодійні, всі кошти зібрані під час концертів передаються на підтримку ЗСУ. Цього року було проведено  9 благодійних концертів.

Загальний бібліотечний фонд Публічної бібліотеки  Носівської міської ради,  до складу якої входить  сектор для дітей та 4 бібліотечні пункти – с. Сулак, с. Козари, с.Держанівка, с. Ясна Зірка; Володьководівицька б/філія становить 159035 примірників

Відповідно до Рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України, з фонду ПБ вилучено 51573  примірники літератури.

Контингент учнів КПНЗ «Носівська школа мистецтв Носівської міської ради»  становить 238 учнів.

Відділ фортепіано – 47 учнів, клас скрипки – 7

Відділ народних інструментів – 38, клас духових інструментів – 6

Відділ музично-теоретичних дисциплін (клас сольного співу – 5)

Відділ хореографії – 135 учнів.

Учні школи мистецтв приймають активну участь у фестивалях та конкурсах обласного рівня, всеукраїнського та міжнародного.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

На теренах громади працюють такі заклади охорони здоров’я, підпорядковані міській раді:

-КНП «Носівський центр ПМСД»

-КНП  «Носівська міська лікарня імені  Ф. Я. Примака»

КНП «Носівський центр ПМСД» (первинка) здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню Носівської  ТГ, Мринської  ТГ та Макіївської  ТГ за договором з Національною службою здоров'я України.

Кількість лікарів, що надають первинну медичну допомогу – 17 осіб, кількість укладених декларацій понад 26 000.

КНП  «Носівська міська лікарня імені  Ф. Я. Примака»(вторинка) є сучасним багатопрофільним лікувальним закладом, який забезпечує населення Носівської, Мринської та Макіївської територіальних громад висококваліфікованою спеціалізованою стаціонарною та консультативною поліклінічною медичною допомогою.

Заклад має стаціонар на 113 ліжок. В стаціонарі функціонують терапевтичне відділення з неврологічними та паліативними ліжками на 55 ліжок, хірургічне відділення з урологічними, травматологічними, отоларингологічними, гінекологічними та паліативними ліжками на 43 ліжка, дитяче відділення на 15 ліжок, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 6 ліжок, а також має допоміжні відділення: приймально-діагностичне, клініко-діагностичну лабораторію, рентгено-логічний, фізіотерапевтичний кабінети.

Джерелом фінансування закладів охорони здоров’я є оплата за Договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України,  кошти міського бюджету в межах, передбачених Бюджетним кодексом України (надання фінансової підтримки). В реалізації заходів програм фінансової підтримки закладів громади приймають участь бюджети Макіївської та Мринської сільських територіальних громад у вигляді передачі міжбюджетного трансферту до бюджету Носівської міської територіальної громади. Також одним із джерел надходження коштів КНП  «Носівська міська лікарня імені  Ф. Я. Примака» є надання платних медичних послуг.

Разом з тим, на розвиток економічної та соціальної сфер впливають невирішені проблемні питання, головними серед яких залишаються:

- недостатня забезпеченість мешканців громади безпековими захисними укриттями та сховищами;

-дефіцит та відтік кваліфікованих кадрів у галузях матеріального виробництва та комунальній сфері, старіння робочої сили;

-зниження економічної активності суб’єктів малого та середнього підприємництва у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні;

- недостатня спроможність бюджету громади для її економічного та соціального розвитку, перерозподіл видатків на видатки стратегічного характеру;

-втрата частини доходів до місцевого бюджету через відтермінування обов’язкових платежів;

-недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва;

-постійне зростання вартості енергоресурсів (паливно-мастильні матеріали, газ, електроенергія),сировини, запасних частин та послуг сторонніх організацій;

-зношеність основних фондів та потреба у значних капіталовкладеннях для оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств для забезпечення їх сталої роботи;

Існують також ризики і загрози, які можуть впливати на хід реалізації Програми, зокрема:

- тривалість військового стану в країні;

- негативна демографічна ситуація;

- нестабільна цінова політика на енергоресурси;

- нестабільність національної валюти та її девальвація;

- нестабільні надходження до місцевих бюджетів із-за змін у податковому законодавстві;

- недостатній рівень внутрішніх заощаджень та купівельної спроможності населення;

II. Мета, завдання та заходи економічного та соціального розвитку Носівської територіальної громади у 2024-2027 роках

Метою Програми є досягнення подальшого розвитку громади, створення безпекових умов та вирішення спільних проблем мешканців громади, стабільне функціонування місцевої економіки в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення, забезпечення захисту прав та інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення.

Завдання та заходи Програми  економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки визначені в контексті пріоритетів Стратегії і спрямовані на реалізацію стратегічних цілей,  а саме:

- Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності.

- Забезпечення належних умов для проживання громадян та стабільної діяльності житлово-комунального господарства громади.

- Створення  умов для розвитку економіки, залучення  інвестицій.

- Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля.

III. Заходи економічного  і соціального розвитку у 2024-2027 роках

| № п/п |  | Зміст заходів | Відповідальні виконавці | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечення доступу до якісної освіти |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення безпечного освітнього процесу в закладах освіти |  |  |  |  |
| 1. |  | Виконання ремонтних робіт споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) у закладах освіти відповідно до вимог законодавства. | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, Носівська міська рада | Створено безпечні умови для надання освітніх послуг. Забезпечено безперервний доступ до освіти. |
| 2. |  | Створення комфортних умов для усіх учасників освітнього процесу в приміщеннях найпростіших укриттів закладів освіти, споруд цивільного захисту |  | Забезпечення оптимізації освітньої мережі в громаді. |
| Завдання 2. Оновлення та матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів |  |  |  |  |
| 3. |  | Забезпечення організованим підвозом учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи та додому. | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, Носівська міська рада | Безперебійне підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому. |
| 4. |  | Модернізація закладів освіти, оновлення та зміцнення їх матеріально-технічної бази |  | Забезпечення дітей комфортними умовами перебування у закладах освіти, шляхом ремонту та підвищення рівня енергоефективності буді-вель закладів освіти. Покращення умов праці працівників освітніх закладів. Зменшення витрат на утримання закладів освіти шляхом підвищення рівня енергоефективності будівель |
| Завдання 3. Створення умов для якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти |  |  |  |  |
| 5. |  | Забезпечення можливостей для використання педагогами всіх моделей професійного розвитку: проходження курсів, стажування, участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, онлайн-курсах, конференціях тощо. | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, Носівська міська рада | Сформувати висококваліфікований педагогічний колектив, який зможе надавати освітні послуги високої якості |
| 6. |  | Впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій. |  | Впровадження нових освітніх технологій в навчальний процес |
| 7. |  | Розширення мережі інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. |  | Всебічний розвиток особистості дитини з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти. |
|  |  | Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. |  | Підвищення компетент-ності вихователів |
| 1.2. Розвиток мережі спортивної інфраструктури та просування здорового способу життя серед мешканців громади |  |  |  |  |
| Завдання 1 Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури та популяризація фізичної активності мешканців громади |  |  |  |  |
| 8. |  | Розвиток дитячо-юнацького спорту в громаді, проведення спортивних змагань, відкритих турнірів з різних видів спорту | КПНЗ ДЮСШ Носівської міської ради, Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, Носівська міська рада | Створення умов для здорового та активного способу життя, підвищення спортивних результатів |
| 9. |  | Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів |  | Залучення до спорту більшої кількості населення, пропаганда здорового способу життя |
| 10. |  | Облаштування спортивної інфраструктури громади |  | Зміцнення та оновлення матеріально- технічної бази |
| Завдання 2 Проведення капітальних ремонтів спортивних комплексів та залів |  |  |  |  |
| 11. |  | Реконструкція і ремонт наявних капітальних спортивних споруд та оснащення їх сучасним інвентарем і обладнанням. | КПНЗ ДЮСШ Носівської міської ради, Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, Носівська міська рада | Приведення стану наявних спортивних споруд до рівня міжнародних стандартів, створення додаткових умов для занять населення фізичною культурою і спортом, підготовки спортсменів високого класу. |
| 12. |  | Забезпечення ефективного функціонування, розширення мережі та удосконалення роботи закладів фізичної культури і спорту. |  | Збільшення охоплення спортивною і фізкультурно-оздоровчою роботою наявного населення, зміцнення його фізичного здоров‘я. |
| Завдання 3. Підтримка діяльності спортивних об’єднань на теренах Носівської громади |  |  |  |  |
| 13. |  | Підтримка діяльності спортивних громадських об’єднань, федерацій з видів спорту та громадських ініціатив щодо розвитку певних галузей спорту | Відділ освіти, сім’ї та спорту Носівської міської ради Носівська міська рада | Стабільний розвиток сфери фізичної культури та спорту, створення додаткових умов для занять мешканців громади фізичною культурою і спортом |
| 14. |  | Залучення мешканців громади до участі у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах, організація і проведення заходів та акцій з популяризації здорового способу життя. |  | Максимальне залучення до здорового способу життя всіх категорій населення громади, зміцнення їх фізичного здоров’я |
| 15. |  | Забезпечення в Носівській громаді технічних умов для організації спортивних змагань та тренувань із ігрових видів спорту дітей та населення. |  | Збільшення охоплення спортивною і фізкультурно-оздоровчою роботою наявного населення, зміцнення його фізичного здоров‘я. |
| 1.3. Забезпечення потреб мешканців громади у сфері культури |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення умов для розвитку мешканців громади у сфері культури |  |  |  |  |
| 16. |  | Впровадження нових ефективних моделей закладів надання культурних послуг населенню громади | Відділ культури і туризму Носівської міської ради | Створення гармонійного культурного середовища громади, забезпечення доступності культурних послуг, створення нового конкурентоспроможного культурного продукту. |
| 17. |  | Проведення фестивалів, конкурсів та свят, концертних програм та забезпечення змістовного дозвілля, доступу до можливостей для творчого самовираження з урахуванням вимог воєнного стану. |  | Забезпечення змістовного дозвілля, доступу до можливостей для творчого самовираження. \ |
| 18. |  | Забезпечення рівного доступу до отримання якісної мистецької освіти. |  | Залученість дітей шкільного віку до мистецької освіти, інклю- зивність мистецької освіти. |
| 19. |  | Створення сприятливих умов для творчої самореалізації особистості через розмаїття форм художнього самовираження, культурного взаємообміну та мобільності людей та ідей |  | Розвиток народної творчості |
| Завдання 2. Збереження об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 20. |  | Підтримка впровадження сучасних технологій до музейної практики та створення нових інтерактивних експозицій | Відділ культури і туризму Носівської міської ради | Збільшення кількості відвідувачів та залучення до практик нематеріальної культурної спадщини представників молодого покоління |
| 21. |  | Популяризація народних традицій, ремесел, фольклору, художніх промислів шляхом проведення фестивалів, ярмарок, майстер-класів |  |  |
| 22. |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках історії та культурної спадщини |  | Збереження визначних пам’яток |
| 1.4 Забезпечення населення якісною, доступною та вчасною медичною допомогою |  |  |  |  |
| Завдання 1 Зміцнення матеріальної бази медичних закладів |  |  |  |  |
| 23. |  | Дооснащення медичних закладів сучасною медичною діагностичною та лікувальною апаратурою у відповідності до Табелю оснащеності | КНП "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака" Носівської міської ради КНП "Носівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Носівської міської ради | покращення якості медичної допомоги та підтримання у відповідності з вимогами сьогодення конкурентоспроможності закладів |
| 24. |  | Удосконалення роботи медичних інформаційних систем для забезпечення надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій відповідно до підписаних пакетів надання вторинної медичної допомоги. |  | Поліпшення умов отримання населенням медичних послуг |
| Завдання 2 Оновлення та реконструкція медичних закладів |  |  |  |  |
| 25. |  | Проведення реконструкції та ремонту будівель закладів охорони здоров‘я |  | Покращення умов перебування хворих та ефективності лікування |
| 26. |  | Забезпечення безперебійного функціонування закладів охорони здоров‘я та надання медичних послуг в умовах надзвичайних ситуацій. Оснащення альтернативними джерелами живлення, облаштування укриттів |  | Забезпечення безпечних умов перебування хворих та медичного персоналу в приміщеннях закладів охорони здоров‘я |
| Завдання 3 Створення умов для надання якісної та доступної медичної допомоги |  |  |  |  |
| 27. |  | Виконання та дотримання клінічних протоколів надання медичної допомоги | КНП "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака" Носівської міської ради КНП "Носівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Носівської міської ради | Якісна та доступна медична допомога, зміцнення здоров’я жителів громади, зменшення термінів непрацездатності |
| 28. |  | Підвищення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги шляхом забезпечення засобами діагностики та медичними засобами для проведення профілактичного щеплення |  | Підвищення якості медичного обслугову-вання для населення громади |
| 29. |  | Організація і проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, інтенсифікація та вдосконалення заходів щодо профілактики та запобігання захворюваності, боротьби із шкідливими для здоров’я звичками, основ здорового способу життя |  | Пропаганда здорового способу життя, профілактика та зменшення рівня захворюваності мешканців громади |
| 1.5. Забезпечення соціального захисту населення, в т. ч. внутрішньо переміщених осіб, ветеранів. Підтримка дітей та сімей |  |  |  |  |
| Завдання 1 Підтримка соціально незахищених верств населення |  |  |  |  |
| 30. |  | Здійснити організаційні заходи щодо надання послуг професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради | Забезпечення соціального захисту та сприяння поверненню до продуктивної зайнятості |
| Завдання 2. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |
| 31. |  | Організувати своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надавати комплексну допомогу сім’ям з дітьми. | Служба у справах дітей Носівської міської ради | Мінімізація складних життєвих обставин та повернення дітей в сім’ї, попередження соціального сирітства |
| 32. |  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань пошуку кандидатів у патронатні вихователі для створення та функціонування патронатних сімей |  | Забезпечення права кожної дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї. |
| 33. |  | Влаштування дітей у патронатні сім’ї, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу |  |  |
| 34. |  | Взаємодія з питань профілактики правопорушень та соціального сирітства, здійснення контролю за умовами утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |  |
| Завдання 3 Забезпечення гендерної рівності |  |  |  |  |
| 35 |  | Проведення соціальних та культурологічних заходів з питань розвитку та підтримки сімей, в тому числі багатодітних | Відділ освіти, сім”ї, молоді та спорту Носівської міської ради Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради | Зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства |
| 36. |  | Проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на утвердження в суспільстві культури гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів, протидії гендерно зумовленого насильства, гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів. |  | Подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка |
| 1.6. Надання якісних адміністративних послуг |  |  |  |  |
| Завдання 1 Формування зручної сервісної системи надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 37. |  | Забезпечити належний доступ до адміністративних послуг мешканцям громади як безпосередньо у ЦНАПі так і до послуги «Мобільний адміністратор» | Центр надання адміністративних послуг Носівської міської ради | Розширення можливос-тей для отримання адмінпослуг. Покращен-ня якості та швидкості надання послуг |
| 38 |  | Розширити кількість та забезпечити якість адміністративних послуг |  |  |
| 39. |  | Підвищити рівень інформаційно-консультаційного забезпечення роботи ЦНАП. |  | Розширення обізнаності суб’єктів підприєм-ництва, поліпшення якості та стандартів надання адміністратив-них послуг |
| 2 Забезпечення належних умов для проживання громадян та стабільної діяльності житлово-комунального господарства громади |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток інфраструктури громади |  |  |  |  |
| Завдання 1 Будівництво, ремонт та утримання доріг |  |  |  |  |
| 40. |  | Покращення технічного стану доріг та покриття тротуарів. Проводити капітальні та поточні ремонти доріг, пішохідних зон та тротуарів | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівсь-кої міської ради Відділ містобудуван-ня та архітектури Носівської міської ради | Покращення стану дорожнього покриття, приведення його у відповідність сучасним технічним вимогам, підвищення безпеки дорожнього руху та забезпечення комфорту для мешканців |
| 41. |  | Проводити поточні ремонти вулично-шляхової мережі (грейдерування, відсипка, ямковий ремонт) |  |  |
| Завдання 2. Реалізація проектів з інфраструктури та житла, у т.ч. із залученням зовнішніх джерел |  |  |  |  |
| 42 |  | Залучати міжнародних донорів до процессу розбудови об’єктів інфраструктури громади | Відділ економічного розвитку інвестицій та регуляторної діяльності, комунальні підприємства | Залучення позабюджетних коштів у розвиток міста |
| 43 |  | Налагодити побратимські та партнерські відносини з муніципалітетами зарубіжних країн та забезпечити їх подальший розвиток |  |  |
| 44 |  | Долучати керівників та фахівців комунальних підприємств громади до участі в реалізації проектів, сприяння обміну передовим досвідом у сфері реалізації проектів розвитку та функціонування міської інфраструктури |  | Впровадження передового досвіду у розвитку інфраструктури |
| 2.2. Забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг та стабільного функціонування житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підвищення ефективності функціонування підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |
| 45 |  | Раціонально планувати діяльність комунальних підприємств та ефективно використовувати кадрові, майнові, матеріальні і фінансові ресурси | Комунальні підприємства громади, Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради, відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Носівської міської ради, фінансове управління | Підвищення ефектив-ності фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності |
| 46. |  | Проведення та виконання планово-попереджувальних ремонтів, підготовка до роботи в осінньо-зимовий період,здійснення ремонту і заміни найбільш аварійних та зношених інженерних мереж. | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, Відділ ЖКГ та благоустрою Носівсь-кої міської ради | Підтримка в робочому стані споруд та обладнання водопровід-них, каналізаційних насосних станцій і очисних споруд, |
| 47. |  | Оптимізувати фінансову підтримку з бюджету громади для вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств |  | Забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємсств, забезпечення споживачів комунальними послугами належної якості |
| Завдання 2 Модернізація системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| 48. |  | Забезпечення належного функціонування систем водопостачання та водовідведення, контроль за якістю води, своєчасний ремонт обладнання Сприяти поліпшенню матеріально-технічного стану мереж водопостачання та водовідведення та очистки стічних вод. | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради | Підвищення рівня забезпеченості спожи-вачів комунальними послугами належної якості, поліпшення якості питної води |
| 49. |  | Проєктування та будівництво артезіанської свердловини в м.Носівка |  | Забезпечення населення якісною питною водою. Поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційних мереж та споруд |
| 50. |  | Проєктування та будівництво локальних очисних споруд |  | Не допущено забруднення довкілля неочищеними стічними водами. Покращення показників санітарного, екологічного та технологічного стану водойм на території Носівської громади |
| Завдання 3 Поширення вуличного освітлення в населених пунктах громади |  |  |  |  |
| 51. |  | Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення міста Носівка та населених пунктів Носівської міської територіальної громади | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, Відділ ЖКГ та благоустрою Носівсь-кої міської ради | Підвищення відчуття рівня безпеки та комфорту перебування на вулицях мешканцями громади та її гостями. Забезпечення вуличним освітленням із застосуванням енерго--ощадних технологій міста Носівка та населених пунктів Носівської ОТГ |
| 2.3.Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів |  |  |  |  |
| Завдання 1. Впровадження енергетичного менеджменту |  |  |  |  |
| 52. |  | Сприяння впровадженню системи енергоменджменту в установах бюджетної сфери. | Відділ містобудування та архітектури Носівської міської ради | Підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергетичних ресурсів. |
| 53. |  | Підвищення кваліфікації та вивчення передового досвіду у сфері енергоефективності. |  |  |
| 54. |  | Проведення роз'яснювальної роботи щодо популяризації питань підвищення рівня енергоефективності |  | Популяризація економіч-них, екологічних і соці-альних переваг енерго-збереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері |
| Завдання 2 Раціональне використання енергетичних ресурсів та досягнення економічно доцільної ефективності їх використання. |  |  |  |  |
| 55. |  | Застосування енергозберігаючих технологій та обладнання при проведенні капітальних ремонтів бюджетних об’єктів | Відділ містобудування та архітектури Носівської міської ради | Підвищення енергоефективності бюджетних закладів громади Економія споживання енергоресурсів |
| 56. |  | Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів, на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній сфері громади |  |  |
| 57. |  | Постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста та впровадження енергозберігаючих заходів. |  |  |
| 2.4.Безпека та цивільний захист |  |  |  |  |
| Завдання 1 Забезпечення публічної безпеки населення в умовах воєнного стану та у післявоєнний період |  |  |  |  |
| 58. |  | Підтримання в постійній готовності системи оповіщення, створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради | Своєчасне інформування населення щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій. |
| 59. |  | Запобігання виникненню пожеж, надзвичайних подій. | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради | Зменшення кількості пожеж, надзвичайних ситуацій та подій, випадків загибелі й травмування людей, мінімізація економічних збитків від них. |
| 60. |  | Створення резервів матеріально технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків. | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради | Забезпечення своєчасної ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. |
| 61. |  | Утримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд, облаштування покажчиками, резервуарами для питної води, місцями для розташування людей, створення запасів продуктів харчування тривалого зберігання, палива та мастильних матеріалів, ліками тощо. | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради | Забезпечення належних умов укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та надзвичайних ситуацій у мирний час. |
| 62. |  | Встановлення обладнання для резервного електроживлення в захисних спорудах, сховищах, укриттях, закладах охорони здоров’я, освіти, на свердловинах по забору води (у т.ч. резервних)/ | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської ради | Забезпечення енергетичної незалежності громад у разі відключення світла, перерви в електропостачанні або його відсутності. |
| 3. Створення умов для розвитку економіки, залучення інвестицій |  |  |  |  |
| 3.1. Ефективне планування територіального розвитку |  |  |  |  |
| Завдання 1 Розробка комплексного плану просторового розвитку території громади |  |  |  |  |
| 63.. |  | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади | Відділ містобудування та архітектури Носівської міської ради | Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого життєвого середовища для мешканців та умов для сталого економічного та соціального розвитку громади |
| Завдання 2. Управління об’єктами комунальної власності |  |  |  |  |
| 64. |  | Проведення поточної інвентаризації об'єктів комунальної власності громади | Відділ ЖКГ та благоустрою Носівської міської рад Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради | Збереження та належний облік об'єктів комунальної власності |
| 65. |  | Проведення незалежних оцінок нерухомого майна, їх рецензій та послуг з технічної інвентаризації майна |  | Забезпечення якісної оцінки майна для визначення реальної вартості |
| 66. |  | Виявлення безхазяйного майна на території громади та проведення заходів щодо прийняття майна у комунальну власність |  | Упорядкування обліку майна,збільшення надходжень до бюджету громади від його використання чи реалізації . |
| 67. |  | Укладання та продовження договорів оренди комунального майна договорів оренди землі |  | Стабільне наповнення бюджету громади для спрямування на соціально-економічний розвиток громади |
| 68. |  | Продаж вільних від забудови земельних ділянок |  |  |
| 3.2. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу |  |  |  |  |
| Завдання 1 Розробка та просування інвестиційних пропозицій громади в Україні та за її межами |  |  |  |  |
| 69. |  | Визначення пріоритетних видів інвестиційної діяльності для громади | Носівська міська рада, Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Носівської міської ради | Активізація інвести-ційної діяльності, покращення інвестицій-ного клімату та стимулювання надход-ження інвестицій в економіку громади. |
| 70. |  | Просування інвестиційних можливостей, пропозицій та переваг громади | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Носівської міської ради | Зростання інтересу інвесторів до Носівської територіальної громади |
| Завдання 2 Сприяння розвитку бізнесу на теренах громади |  |  |  |  |
| 71. |  | Популяризація підприємництва в навчальних закладах шляхом проведення інформаційно-освітніх кампаній, проведення навчальних програм щодо основ економіки, факультативних занять із підприємництва | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради | Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва серед молоді, реалізації її підприємницького потенціалу |
| 72. |  | Розробка програми підпримки розвитку мікро- та малого підприємництва | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Носівської міської ради | Збільшення чисельності мешканців громади, які бажають здійснювати індивідувальну еконо-мічну діяльність легально |
| Завдання 3 Інституційна та інформаційна підтримка розвитку туризму |  |  |  |  |
| 73. |  | Створення нових зон та місць відпочинку | Відділ культури та туризму Носівської міської ради | Збільшення інтересу до туристичних можливостей громади |
| 74. |  | Розроблення туристичних маршрутів на території громади, розвиток зеленого туризму |  | Збільшення кількості туристів Зростання кількості задоволених мешканців зонами відпочинку. |
| 3.3.Сталий розвиток агропромислового комплексу в громаді |  |  |  |  |
| 75. |  | Інформаційно-консультаційна підтримка фермерських господарств | Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради | Зростання доходів населення, створення нових робочих місць |
| 76. |  | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, підтримка та розвиток сімейних фермерських господарств |  | Підвищення рівня зайнятості в громаді |
| 77. |  | Сприяння освоєнню нових виробництв, розвиток альтернативних видів діяльності (наприклад бджільництво) |  | Забезпечення населення цінними та екологічно чистими продуктами харчування |
| 78. |  | Надання інформаційно-консультаційної допомоги сільгосппідприємствам з питань маркетингу сільгосппродукції, налагодження їх співпраці з торгівельними мережами, перспективними ринками збуту та переробниками агропродукції, оптовими ринками. |  | Забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини. |
| 4.Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля |  |  |  |  |
| 4.1. Покращення екологічної безпеки |  |  |  |  |
| Завдання 1 Поліпшення збору та утилізації твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| 79. |  | Будівництво полігону для складування твердих побутових відходів у Носівській громаді | Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради | Створення умов, що сприятимуть забезпечен-ню повного перевезення, утилізації, знешкоджен-ня та захоронення відходів. Обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ. |
| 80. |  | Оптимізація графіків вивезення сміття, розширення мережі абонентів, надання транспортних послуг за заявками громадян для зменшення рівня забруднення території громади. | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради | Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ. |
| 81 |  | Проведення роз’яснювальної роботи з населенням громади, щодо впровадження в громаді роздільного збору твердих побутових відходів |  |  |
| Завдання 2 Формування екологічної свідомості та екологічної культури громадян |  |  |  |  |
| 82. |  | Проведення освітньо-інформаційної кампанії серед населення щодо екологічної необхідності постійного та правильного поводження з побутовими відходами та важливості впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради | Розширення сфер використання твердих побутових відходів як вторинної сировини |
| 83. |  | Запровадження в закладах освіти громади навчального курсу екологічної освіти | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, громадські організації, Носівська міська рада | Поширення серед молоді знань та популяризація бережливого ставлення до навколишнього середовища |
| 4.2.Ефективне використання природних ресурсів та збереження довкілля |  |  |  |  |
| Завдання 1 Розчищення водоймищ на території громади |  |  |  |  |
| 84. |  | Реконструкція річки Новий Потік на території с. Володькова Дівиця з метою покращення її технічного стану та благоустрою зони відпочинку | Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради, Володьководівицький старостат | Покращення санітарно-екологічного, технічного стану та естетичного вигляду водойми. Створення умов для організованого відпочин-ку біля річки Новий потік мешканцям Носівської громади та її відвідувачам |
| Завдання 2 Організація зелених зон та зон відпочинку |  |  |  |  |
| 85. |  | Збереження та розвиток зелених зон | Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради | Створення дружніх просторів для інтеграції мешканців громади |
| 86. |  | Облаштування громадської вбиральні в центрі міста Носівка |  | Дотримання безпечного санітарного стану та комфорту у місті |
| Завдання 3 Впровадження сучасної системи контролю за довкіллям, охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів |  |  |  |  |
| 87. |  | Технічне оснащення системи спостереження за станом забруднення довкілля | Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради | Покращення санітарно-екологічного стану довкілля. |
| 88. | Розробка комплексу програмних заходів та дій з адаптації території, в тому числі зелених насаджень до зміни клімату, сприяння покращення мікроклімату в зонах житлової забудови. |  | Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради | Покращення санітарно-екологічного стану довкілля, охорона та раціональне використання природних ресурсів |
| 89. | Розробка Програми та вдосконалення нормативно-правового регулювання екополітики Носівської територіальної громади |  |  |  |
| 90. | Розробка заходів (план дій, програм) щодо: - боротьби з деградацією орендованих земель сільськогосподарського призначення та опустелюванням (досягнення нейтрального рівня деградації земель - стабільного рівня органічного вуглецю (гумусу) у ґрунтах сільськогосподарських угідь в межах 2,24% - 3,19%, зі збільшення не менше ніж на 0,1%); - відновлення зрошення і поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель; - упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших непридатних для розорювання угідь; - відтворення лісів, створення нових та реконструкції існуючих полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень; - відновлення лучних, водно-болотних та інших антропогенних змінених екосистем, створення і відновлення сіножатей та пасовищ |  | Відділ житлово-комунального госпо-дарства та благоустрою Носівсь-кої міської ради Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради |  |
| 91. | Розробка заходів створення нових та збереження існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також територій Смарагдової мережі, формування екоморежі. |  | Відділ земельних відносин та екології Носівської міської ради |  |

ІІІ. Джерела фінансування Програми економічного і соціального розвитку Носівської міської  територіальної громади на період 2024-2027 роки

Фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку територіальної громади, у тому числі через регіональні та місцеві цільові програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей бюджету Носівської міської територіальної громади, а також виділених фінансових ресурсів державного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів, технічної допомоги міжнародних організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Cекретар міської ради                                                  Альона КРАТКО

| Додаток 1 до Програми Показники економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники економічного і соціального розвитку територіальної громади |  | 2022 рік факт | 2023рік очікувані | 2024 рік прогноз |
|  |  | Один. виміру |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Чисельність постійного населення | осіб | 19368 | 19300 | 19245 |
| 2 | Доходи бюджету міської територіальної громади (без трансфертів) | тис грн. | 98 122,2 | 113 311,8 | 92 124,4 |
| 3 | Бюджет розвитку міської територіальної громади | тис грн. | 5556,9 | 13802,3 | 500,0 |
| 4 | Кількість суб’єктів господарювання- юридичних осіб | одиниць | 277 | 280 | 280 |
| 5 | Кількість суб’єктів господарювання- фізичних осіб | одиниць | 708 | 700 | 700 |
| 6 | Забезпеченість населення соціальною інфраструктурою: |  |  |  |  |
| 7 | - Лікарняними ліжками у розрахунку на 1000 жителів (стаціонар) | ліжок | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 8 | - Амбулаторно-поліклінічними закладами у розрахунку на 1 мешканця | відвід. за рік | 1,66 | 2,24 | 2,24 |
| 9 | - Лікарями усіх спеціальностей на 1000 мешканців | осіб | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 10 | Кількість лікарів, що надають первинну медичну допомогу (лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної сімейної практики-сімейних лікарів) та амбулаторно-поліклінічну допомогу | осіб | 12 | 12 | 13 |
| 11 | Середня кількість декларацій, укладених в розрахунку на 1 лікаря, що надає первинну медичну допомогу | декларацій | сімейні - 1886, терапевт-2116, педіатри - 801 | сімейні - 1886, терапевт-2116, педіатри - 801 | сімейні - 1886, терапевт-2116, педіатри - 801 |
| 12 | Кількість закладів дошкільної освіти | одиниць | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Охоплення дітей дошкільного віку (від 3-х до шести (семи) років всіма формами дошкільної освіти | % | 75 | 76 | 78 |
| 14 | Охоплення дітей позашкільною освітою (у % до кількості дітей шкільного віку) | % | 36 | 36 | 37 |
| 15 | Кількість закладів загальної середньої освіти | одиниць | 9 | 8 | 8 |
| 16 | Рівень охоплення соціальними програмами та послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг» Носівської міської ради, до загальної кількості таких осіб | % | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Площа відновлених земель та екосистем (дані щодо сільськогосподарських угідь) до загальної площі | га | -/33668,9 | -/33668,9 | 2,9024/ 33668,9 |
| 18 | Площа територій національної екологічної мережі (Смарагдова мережа – річка Носівочка, Остер, Новий Потік) | га | 115,7 | 115,7 | 115,7 |
| 19 | Кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду та їх частка у загальній площі території. | Одиниць/% | 12/2,31 | 12/2,31 | 12/2,31 |
| 20 | Площа рекультивованих земель та земель, на яких проводяться заходи з консервації | га | Дані відсутні | Дані відсутні | 2,9024 |
| 21 | Кількість місць видалення відходів, у т.ч паспортизованих | одиниць | 13 12 | 13 12 | 13 13 |
| 22 | Лісистість території | тис. га | 8,6524 | 8,6524 | 8,6524 |
| 23 | Протяжність теплових мереж | км | Відсутні дані | Відсутні дані | Відсутні дані |
| 24 | Протяжність водопровідних мереж | км | 168 | 168 | 168 |
| 25 | Протяжність каналізаційних мереж | км | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

Cекретар міської ради                                                  Альона КРАТКО

Додаток 2   до Програми

Перелік  цільових програм, які будуть реалізовуватися у 2024-2027 роках

| № п/п | Назва програм | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму | Термін реалізації, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель Носівської міської ради на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 16.10.2020 № 34/73/VII (зі змінами від 19.11.2021 №13/16/ VIII) | 2021-2025 |
| 2 | Про затвердження програми «Програма цивільного захисту на території Носівської міської ради на 2021-2024 роки» | Рішення міської ради від 16.10.2020 № 13/73/VII (зі змінами від 18.11.2022 № 22/28/VІІІ, від 16.12.2022 № 50/29/VІІІ, від 24.01.2023 № 4/31/VІІІ, від 17.02.2023 № 5/32/VІІІ, від 18.08.2023 № 47/38/VІІІ) | 2021-2024 |
| 3 | Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Носівської міської ради на 2021-2025 рр. | Рішення міської ради від 16.10.2020 № 35/73/VII (зі змінами від 14.05.2021р №2/10/VІІІ, від 19.11.2021 № 12/16/VІІІ, від 19.05.2023 № 8/35/VІІІ) | 2021-2025 |
| 4 | Про затвердження Програми збереження архівних фондів та розвитку архівної справи комунальної установи «Трудовий архів» Носівської міської ради на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 19.03.2021р №3/7/VІІІ (зі змінами від 21.01.2022 №4/19/VIII) | 2021-2025 |
| 5 | Про затвердження Програми «Мистецька освіта Носівської територіальної громади на 2021-2025 роки» | Рішення міської ради від 19.03.2021р. № 207/7/VІІІ | 2021-2025 |
| 6 | Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації Носівської міської ради на 2022-2026 роки | Рішення міської ради від 16.07.2021р № 6/12/VІІІ (зі змінами від 16.06.2023 № 44/36/VIII) | 2022-2026 |
| 7 | Про цільову програму «Соціальне таксі» на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 16.07.2021р. № 3/12/VІІІ | 2022-2024 |
| 8 | Про Програму виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2021-2024 роки | Рішення міської ради від 16.07.2021р. № 2/12/VІІІ (зі змінами від 14.04.2023 № 7/34/VIII) | 2021-2024 |
| 9 | Про Комплексну програму діяльності організації ветеранів Носівської територіальної громади на 2022 -2024 роки | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 4/13/VІІІ | 2022-2024 |
| 10 | Про Програму надання одноразової соціальної матеріальної грошової допомоги жителям Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 5/13/VІІІ | 2022-2024 |
| 11 | Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Носівської міської ради на 2022-2024 роки. | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 6/13/VІІІ | 2022-2024 |
| 12 | Про Програму «Розвиток культури Носівської територіальної громади на 2021-2024рр.» | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 7/13/VІІІ | 2021-2024 |
| 13 | Про затвердження Програми «Охорона культурної спадщини Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки» | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 8/13/VІІІ (зі змінами від 18.08.2023р. № 7/38/VIII) | 2022-2024 |
| 14 | ## Про Програму утримання об’єктів та майна комунальної власності Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 9/13/VІІІ (зі змінами від 14.04.2023р. № 51/34/VIII, від 16.06.2023р. № 46/36/VIII) | 2022-2024 |
| 15 | Про Програму організації робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 10/13/VІІІ | 2022-2024 |
| 16 | Про Програму благоустрою території населених пунктів Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 13.08.2021р. № 11/13/VІІІ (зі змінами від 18.02.2022р. № 8/20/VIII, від 24.01.2023р. № 3/31/VIII, від 17.03.2023р. № 11/33/VIII від 14.04.2023р. № 9/34/VIII, від 16.06.2023р. № 2/36/VIII, від 18.08.2023р. № 6/38/VIII) | 2022-2024 |
| 17 | Про Програму фінансової підтримки діяльності Громадської організації «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 17.09.2021р. № 2/14/VІІІ | 2022-2024 |
| 18 | Про Програму фінансової підтримки діяльності Громадської організації «Федерація футболу Носівської громади» на 2022 – 2024 роки | Рішення міської ради від 17.09.2021р. № 3/14/VІІІ (зі змінами від 18.11.2022 №25/28/ VIII) | 2022-2024 |
| 19 | Про затвердження Програми "Безпечна громада на 2022-2024 роки" | Рішення міської ради від 13.10.2021р. № 2/15/VІІІ (зі змінами від 21.12.2021 №4/18/ VIII, ) | 2022-2024 |
| 20 | Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака» Носівської міської ради на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 19.11.2021р. № 14/16/VІІІ (зі змінами від 16.12.2022р. № 55/29/VIII, від 17.02.2023р. № 56/32/VIII, від 19.05.2023р. № 5/35/VIII, від 14.07.2023р. № 35/37/VIII) | 2022-2024 |
| 21 | Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» Носівської міської територіальної громади на 2022–2024 роки | Рішення міської ради від 18.02.2022р. № 5/20/VІІІ (зі змінами від 16.12.2022р. № 4/29/VIII, від 14.04.2023р. № 50/34/VIII) | 2022-2024 |
| 22 | Про Програму розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 18.02.2022р. № 7/20/VІІІ (зі змінами від 18.11.2022р. № 24/28/VIII, від 15.09.2023р. № 15/39/VIII) | 2022-2024 |
| 23 | Про затвердження програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Носівської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення міської ради від 21.10.2022р. № 4/27/VІІІ | 2023-2024 |
| 24 | Про Програму підвищення ефективності роботи КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради на 2023-2025 роки | Рішення міської ради від 18.11.2022р. № 5/28/VIII | 2023-2025 |
| 25 | Про Програму з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2023-2025 роки | Рішення міської ради від 18.11.2022р. № 6/28/VIII | 2023-2025 |
| 26 | Про Програму інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням первинної медичної допомоги на 2023-2025 роки | Рішення міської ради від 20.01.2023р. № 13/31/VIII | 2023-2025 |
| 27 | Про Програму соціальної підтримки жителів Носівської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | Рішення міської ради від 17.02.2023р. № 7/32/VIII (зі змінами від 18.08.2023 №8/38/VIII) | 2023-2025 |
| 28 | Про Комплексну програму соціальної підтримки Захисників та Захисниць України і членів їх сімей Носівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | Рішення міської ради від 16.06.2023р. № 5/36/VIII | 2023-2025 |
| 29 | Про Програму компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) при реалізації індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю - жителів Носівської громади на 2024 рік | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 11/38/VIII | 2024 |
| 30 | Програму компенсації вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2024 рік | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 13/38/VIII | 2024 |
| 31 | Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Носівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Носівської міської ради на 2024 рік | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 13/38/VIII | 2024 |
| 32 | Про Програму забезпечення пожежної безпеки на території Носівської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 14/38/VIII | 2024-2026 |
| 33 | Про Програму забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Носівської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 15/38/VIII | 2023-2024 |
| 34 | Про Програму національно-патріотичного виховання на 2024-2027 роки | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 16/38/VIII | 2024-2027 |
| 35 | Про Програму «Молодь Носівщини» на 2024-2027 роки | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 18/38/VIII | 2024-2027 |
| 36 | Про Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2024-2027 роки | Рішення міської ради від 18.08.2023р. № 18/38/VIII | 2024-2027 |
| 37 | Про Програму компенсації витрат на надання послуг зв’язку пільговим категоріям громадян на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 5/39/VIII | 2024-2026 |
| 38 | Про Програму надання підтримки евакуйованим особам у 2024 році на період дії воєнного стану в Україні | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 6/39/VIII | 2024 |
| 39 | Про Програму соціальної підтримки населення Носівської громади «Турбота» на 2024 рік | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 7/39/VIII | 2024 |
| 40 | Про Програму «Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2024 рік | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 8/39/VIII | 2024 |
| 41 | Про Програму забезпечення проведення мобілізаційних заходів, приписки до призовної дільниці та призову на строкову службу у 2024 році | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 9/39/VIII | 2024 |
| 42 | Про Програму підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади на 2024 рік | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 10/39/VIII | 2024 |
| 43 | Про Програму підтримки Збройних Сил України у 2024 році | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 11/39/VIII | 2024 |
| 44 | Про Програму попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в Носівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 12/39/VIII | 2024-2026 |
| 45 | Про Програму компенсації педагогічним працівникам вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку на 2024 рік | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 13/39/VIII | 2024 |
| 46 | Про Програму «Шкільний автобус» на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 14/39/VIII | 2024-2026 |
| 47 | Про Програму «місцевих стимулів» для медичних працівників закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2024 – 2026 роки | Рішення міської ради від 15.09.2023р. № 37/39/VIII | 2024-2026 |
| 48 | Про Програму висвітлення діяльності Носівської міської ради у медіа (засо-бах масової інформації) на 2024 рік | Рішення міської ради від 17.11.2023р. № 10/41/VIII | 2024 |
| 49 | Про Програму організації харчування в закладах освіти Носівської міської ради на 2024 рік | Рішення міської ради від 17.11.2023р. № 11/41/VIII | 2024 |
| 50 | Про затвердження Програми відшко-дування різниці в тарифах на послуги з централізованого водов ідведення для населення по Носівській територіаль-ній громаді на 2024 рік | Рішення міської ради від 15.12.2023р. | 2024 |
| 51 | Про Програму економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки | Рішення міської ради від 15.12.2023р. | 2024-2027 |
| 52 | Про програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Носівської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 15.12.2023р. | 2024-2026 |

Cекретар міської ради                                                  Альона КРАТКО

Додаток 3

до Програми

Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

| Назва проекту | Період реалізації проекту | Оціночна вартість проекту, тис.грн. |  |  | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | залишок на 01.01.2024р |  | Всього | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |
| Стратегічна ціль 1 Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Забезпечення доступу до якісної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.1. Створення безпечного освітнього процесу у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво та облаштування споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Носівської гімназії №3 Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |
| Будівництво та облаштування споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Сулацької гімназії Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |
| Будівництво та облаштування споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Володьководівицького ДНЗ "Дзвіночок Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 7 000 |  |  |  | 7 000 |
| Капітальний ремонт підвального приміщення Носівського ліцею №1 Носівської міської ради під захисну споруду подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, вул. Центральна, 25 | 2024-2027 |  |  | 38000 |  |  |  | 38000 |
| Завдання 1.1.2. Оновлення та матеріально – технічне забезпечення освітніх закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція приміщення Носівського ліцею №1 Носівської міської ради для облаштування харчоблоку за адресою: вул. Центральна, 20 м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 10200 |  | 10100 | 100 |  |
| Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Носівського ліцею №1 Носівської міської ради, за адресою: вул. Центральна, 20 м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 8 000 |  | 8 000 |  |  |
| Придбання шкільних автобусів | 2024-2027 |  |  | 3 200 |  | 3 200 |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у Володьководівицькому ліцеї Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 77, с. Володькова Дівиця, Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 2 400 |  | 2 400 |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Носівської гімназії №2 Носівської міської ради за адресою: вул. Привітна, 1а, м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 4 300 |  | 4 300 |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішніх туалетів КПНЗ ДЮСШ Носівської міської ради а адресою: вул. Шевченка, 1б, м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |
| Реконструкція частини приміщення Носівської гімназії №3 Носівської міської ради для облаштування внутрішніх туалетів | 2024-2027 |  |  | 3 800 |  | 3 800 |  |  |
| Реконструкція приміщення Сулацької гімназії Носівської міської ради для облаштування харчоблоку за адресою: вул. Миколаївська, 71 с. Сулак Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |
| Оперативна ціль 1.2. Розвиток мережі спортивної інфраструктури та зпросування здорового способу життя серед мешканців громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних комплексів та залів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт комплексу будівелі КПНЗ "ДЮСШ" Носівської міської ради у м. Носівка із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) | 2024-2027 |  |  | 17400 |  |  | 400 | 17000 |
| Реконструкція спортивного залу по вул. Автоколонна, 13-А в м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 | 5523,308 | 5373,308 | 17549 |  |  | 149 | 17400 |
| 1.2.3. Підтримка діяльності спортивних об`єднань на теренах Носівської громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння діяльності громадських об’єднань фізкультурно-спортивного напрямку Носівської територіальної громади (ГО "Федерація футболу Носівської громади", ГО "Носівська районня організація ФСТ «Колос» АПК України") | 2024-2027 |  |  | 1995,062 |  |  | 1995,062 |  |
| Оперативна ціль 1.3. Забезпечення потреб мешканців громади у сфері культури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3.1. Створення умов для розвитку мешканців громади у сфері культури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт даху Публічної бібліотеки Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |
| Поповнення бібліотечного фонду | 2024-2027 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| Придбання меблів та стелажів для Публічної бібліотеки | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |
| Добудова молодіжного диско-залу до Носівського МБК | 2024-2027 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
| Капітальний ремонт Володьководівицького будинку культури Носівської міської ради, розташованого за адресою Чернігівська область с.Володькова Дівиця, вул.Центральна,75 (коригування2) | 2024-2027 | 10320,946 | 10320,946 | 10320,946 |  |  |  | 10320,946 |
| Придбання для Носівського МБК музичного інвентарю, аудіо та відео- техніки | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |
| Оперативна ціль 1.4. Забезпечення населення якісною, доступною та вчасною медичною допомогою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.1. Зміцнення матеріальної бази медичних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання спеціалізованого медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства «Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака» Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 6050 |  | 6050 |  |  |
| Завдання 1.4.2. Оновлення та реконструкція медичних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття з водовідведенням на території КНП «Носівська МЛ ім. Ф.Я. Примака», ІІ черга (під’їзд до гаражів, під’їзд до поліклініки, під’їзд до паталого-анатомічного відділення) | 2024-2027 | 2672,554 | 2672,554 | 2672,554 |  | 2672,554 |  |  |
| Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку КНП «Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака» Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 3300 |  | 3300 |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень першого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівська міська лікарня ім. Ф.Я.Примака" Носівської міської ради під розміщення приміщень Носівської міської лікарської амбулаторії КНП "Носівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Носівської міської ради по вул. Центральна, 53 в м. Носівка, Чернігівської області | 2024-2027 | 4877,016 | 4877,016 | 4877,016 |  |  |  | 4877,016 |
| Капітальний ремонт приміщень другого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівська міська лікарня ім. Ф.Я.Примака" Носівської міської ради під розміщення Носівської міської лікарської амбулаторії КНП "Носівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Носівської міської ради по вул. Центральна, 53 в м. Носівка, Чернігівської області | 2024-2027 | 3188,759 | 3188,759 | 3188,759 |  |  |  | 3188,759 |
| Будівництво господарського приміщення на два блоки для автомобілів (гараж) та одного блоку під розміщення господарського приміщення в Володьководівицькій сільській лікарській амбулаторії по вул. Центральна, 74б, с.Володькова Дівиця, Ніжинського району, Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 6200 |  | 6200 |  |  |
| Стратегічна ціль 2 Забезпечення належних умов для проживання громадян та стабільної діяльності житлово-комунального господарства громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.1. Будівництво, ремонт та утримання доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Вокзальна довжиною 1,700 км в м. Носівка, Носівського району, Чернігівської області | 2024-2027 | 2256,17 | 2256,17 | 2256,17 |  |  | 2256,17 |  |
| Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Польова в м. Носівка, Носівського району, Чернігівської області | 2024-2027 | 1461,658 | 1461,658 | 1461,658 |  |  | 1461,658 |  |
| Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Полівка на ділянці ПК8+59-ПК15+54 довжиною 0,695 км в м. Носівка, Носівського району, Чернігівської області | 2024-2027 | 2671,578 | 2671,578 | 2671,578 |  | 2671,578 |  |  |
| Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Богдана Хмельницького довжиною 0,824 км в м. Носівка, Носівського району, Чернігівської області | 2024-2027 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |
| Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Гоголя в с.Володькова Дівиця, Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 7500 |  |  | 300 | 7200 |
| Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по по вул. Незалежності в с.Володькова Дівиця, Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 7500 |  |  | 300 | 7200 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Центральна довжиною 0,575 км в м. Носівка, Носівського району, Чернігівської області Коригування | 2024-2027 | 5018,131 | 5018,131 | 5018,131 |  |  | 5018,131 |  |
| Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Козацька в м. Носівка, Чернігівської області, I черга (км0+571-км1+440) | 2024-2027 | 2563,421 |  | 2563,421 |  |  | 2563,421 |  |
| Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття доріг міста Носівка та сільських населених пунктів Носівської територіальної громади | 2024-2027 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |
| Оперативна ціль 2.2. Забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг та стабільного функціонування житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.1. Підвищення ефективності функціонування підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання аварійно-ремонтної майстерні для аварійної бригади дільниці водопостачання | 2024-2027 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |
| Придбання аварійно-ремонтної майстерні для КП "Носівські теплові мережі" Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |
| Придбання вакуумного автомобіля | 2024-2027 |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |
| Придбання сміттєвоза | 2024-2027 |  |  | 3200 |  |  |  | 3200 |
| Придбання автомобіля для дільниці благоустрою | 2024-2027 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |
| Придбання автогрейдера | 2024-2027 |  |  | 4327 |  | 4327 |  |  |
| Придбання підмітально-прибиральної машини | 2024-2027 |  |  | 335 |  |  | 335 |  |
| Придбання піско-соле розкидача | 2024-2027 |  |  | 4900 |  |  |  | 4900 |
| Придбання установки проколу грунту під дорогою | 2024-2027 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |
| Придбання станції для повірки лічильника | 2024-2027 |  |  | 800 |  | 800 |  |  |
| Придбання станції для промивки каналізаційних мереж | 2024-2027 |  |  | 450 |  |  |  | 450 |
| Придбання універсального пошукового обладнання для пошуку не врахованих витоків води та самовільного підключення | 2024-2027 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| Придбання засобів комерційного обліку з централізованого водопостачання | 2024-2027 |  |  | 520 |  |  | 520 |  |
| Придбання насоса занурювального для водопостачання 2,2 кВт-1 од., 20 кВт-1 од. | 2024-2027 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |
| Реконструкція теплових мереж на котельні №11, 11а (Носівський ліцей №1, Носівська початкова школа) м.Носівка, вул. Центральна, 25 | 2024-2027 |  |  | 650 |  |  |  | 650 |
| Реконструкція теплових мереж з заміною котлів у кількості 2 од. на котельні №29 Володьководівицький ліцей) с.Володькова Дівиця, вул. Центральна, 77 | 2024-2027 |  |  | 600 |  |  |  | 600 |
| Реконструкція теплових мереж на котельні №20 (ЦДЮТ) м.Носівка, вул. Центральна, 19 | 2024-2027 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |
| Реконструкція модулів нагріву на котельні №6 (Носівський ліцей №5) м.Носівка, вул. Вокзальна, 115 | 2024-2027 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| Завдання 2.2.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектування та будівництво артезіанської свердловини в м.Носівка | 2024-2027 |  |  | 10000 |  |  | 300 | 9700 |
| Проектування та будівництво локальних очисних споруд | 2024-2027 |  |  | 7710 |  |  | 510 | 7200 |
| Придбання фекального насосу СМ-125 та СМ-150 | 2024-2027 |  |  | 170 |  |  | 170 |  |
| Придбання автоматичної станції керування занурювальними насосами, 3 од. | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |
| Придбання системи керування та управління свердловинними насосами та контролю за підйомом води | 2024-2027 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |
| Реконструкція водопровідних мереж с. Дослідне протяжністю 4,5 км. | 2024-2027 |  |  | 8900 |  |  | 400 | 18500 |
| Реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі по вулиці Баштова з приєднанням до каналізаційної мережі дитячого садка Барвінок та житлових багатоквартирних будинків м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 3690 |  | 3500 | 190 |  |
| Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Троїцька (від вулиці Миколаївська до вулиці Центральна) | 2024-2027 |  |  | 2150 |  | 2000 | 150 |  |
| Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Центральна від будинку №48 до вулиці Кобизький шлях міста Носівка Чернігівської області | 2024-2027 | 1771,729 | 1681,001 | 1681,001 |  | 1354,364 | 326,637 |  |
| Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Робоча, Сагайдачного Короленка міста Носівка Чернігівської області | 2024-2027 | 648,616 | 607,409 | 607,409 |  | 447,277 | 160,132 |  |
| Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Затишна від вулиці Комунальна до вулиці Героїв України міста Носівка Чернігівської області | 2024-2027 | 2547,07 | 2116,466 | 2116,466 |  | 1687,453 | 429,013 |  |
| Завдання 2.2.3. Поширення вуличного освітлення в населених пунктах громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Світанкова,пров.Світанковий,вул.Чернігівська від КТП-144 м.Носівка, Чернігівської області | 2024-2027 | 342,172 | 342,172 | 342,172 |  |  | 342,172 |  |
| Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Садова, вул. Молодіжна, вул. Тракторна в м. Носівка, Носівського району, Чернігівської області з виділенням черговості:Ічерга- вул. Садова від ЗТП – 397; ІІ черга - вул. Молодіжна, вул. Тракторна від КТП – 205; ІІІ черга – вул. Тракторна від КТП – 220 | 2024-2027 | 392,592 | 392,592 | 392,592 |  |  | 392,592 |  |
| Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Корольова, вул.Перемоги, вул.Суворова, вул. Жданова від КТП- 71 в с. Криниця, Носівського району, Чернігівської області | 2024-2027 | 578,196 | 578,196 | 578,196 |  |  | 578,196 |  |
| Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини автошляху Т2525, вул. Єдності, вул. 20 років Незалежності, вул. Маяковського, вул. Лісова від КТП – 329 - 14 в с. Лісові Хутори, Носівського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга- частина автошляху Т2525; ІІ черга - вул. Єдності, вул. 20 років Незалежності, вул. Маяковського; ІІІ черга – вул. Єдності, вул. 20 років Незалежності, вул. Маяковського, вул. Лісова | 2024-2027 | 741,875 | 741,875 | 741,875 |  |  | 741,875 |  |
| Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Кобизька, вул. Рильського, вул. Бригадна, вул.Гончарова від КТП 85 в с. Підгайне Носівського району, Чернігівської області | 2024-2027 | 496,318 | 474,031 | 474,031 |  |  | 474,031 |  |
| "Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Привітна від КТП-161-14 в м.Носівка, Чернігівської області" | 2024-2027 | 238,708 | 238,708 | 238,708 |  |  | 238,708 |  |
| "Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Коцюбинського, вул.Привітна від КТП-406-14 в м.Носівка, Чернігівської області" | 2024-2027 | 400,929 | 400,929 | 400,929 |  |  | 400,929 |  |
| Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення міста Носівка та населених пунктів Носівської територіальної громади | 2024-2027 |  |  | 1440 |  |  |  | 1440 |
| Заміна світильників на LЕD | 2024-2027 |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |
| Вставновлення датчиків руху з функцієї розумного почергового включення світлоточок | 2024-2027 |  |  | 1240 |  |  |  | 1240 |
| Встановлення приладів димеювання | 2024-2027 |  |  | 2100 |  |  |  | 2100 |
| Придбання автомобіля дільниці мережі вуличного освітлення | 2024-2027 |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |
| Операційна ціль 2.3. Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.2. Раціональне використання енергетичних ресурсів та досягнення економічно доцільної ефективності їх використання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна модернізація будівлі Володьководівицького ліцею Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна,77 с. Володькова Дівиця Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 168000 |  |  |  | 168000 |
| Комплексна модернізація будівлі Носівського ліцею Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна,25 м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 127000 |  |  |  | 127000 |
| Комплексна модернізація будівлі Носівської початкової школи Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна,25 м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 82000 |  |  |  | 82000 |
| Комплексна модернізація будівлі Носівського ДНЗ №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Воскресенська,11 м. Носівка Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 94000 |  |  |  | 94000 |
| Комплексний капітальний ремонт будівлі КНП «Носівська МЛ ім. Ф.Я. Примака» Носівської міської ради поліклініки (капітальний ремонт даху, заміна вікон, утеплення фасаду, капітальний ремонт приміщень) | 2024-2027 |  |  | 51500 |  |  | 1500 | 50 000 |
| Комплексна модернізація адмінбудівлі по вул. Центральна, 20 в м. Носівка, Ніжинського району, Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 50000 |  |  | 5000 | 45000 |
| Реконструкція даху прибудови до адмінбудівлі Носівської міської ради по вул. Центральна, 20 в м. Носівка, Ніжинського району, Чернігівської області (заміна покрівлі) | 2024-2027 | 1157,127 | 1157,127 | 3200 |  |  | 3200 |  |
| Термомодернізації Володьководівицького ліцею- корпус №1 | 2024-2027 |  |  | 19368 |  |  | 2000 | 17368 |
| Термомодернізації Носівської гімназії №2 | 2024-2027 |  |  | 12947,9 |  |  | 1300 | 11647,9 |
| Термомодернізації Носівської гімназії №3 | 2024-2027 |  |  | 26442 |  |  | 2600 | 23822 |
| Термомодернізації Стаціонарного відділення КНП «Носівська міська лікарня ім. Ф.Я.Примака» Носівської міської ради | 2024-2027 |  |  | 21245,1 |  |  | 2100 | 19145,1 |
| Вставнолення теплового насосу Досліднянської гімназії | 2024-2027 |  |  | 1820 |  |  |  | 1820 |
| Впровадження системи використання сонячної енергії для підігріву води у Носівському ДНЗ «Ромашка» | 2024-2027 |  |  | 650 |  |  |  | 650 |
| Впровадження системи використання сонячної енергії для підігріву води у Володьководівицькому ДНЗ «Дзвіночок» | 2024-2027 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| Впровадження системи використання сонячної енергії для підігріву води у Носівському ДНЗ №1 «Барвінок» | 2024-2027 |  |  | 650 |  |  |  | 650 |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці комплексу лікарні | 2024-2027 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Носівського ДНЗ №1 "Барвінок" | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Носівського ліцею №5 | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Володьководівицької сільської лікарської амбулаторії | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Козарського фельдшерського пункту | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Адамівського фельдшерського пункту | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Держанівського фельдшерського пункту | 2024-2027 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2212 вул.Комунальна,34 м.Носівка | 2024-2027 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2003/43 вул.Авто- колонна,15 м.Носівка | 2024-2027 |  |  | 1360 |  |  |  | 1360 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2003/46 вул.Вок- зальна, 123а м. Носівка | 2024-2027 |  |  | 1080 |  |  |  | 1080 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2003/11 вул.Попудренка,17 м.Носівка | 2024-2027 |  |  | 1240 |  |  |  | 1240 |  |
| Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №1,2 вул. Миру,1 с. Дослідне | 2024-2027 |  |  | 280 |  |  |  | 280 |  |
| Облаштування насосних станцій обладнанням з частотного регулювання за тиском в системі подачі холодної води | 2024-2027 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |
| Оперативна ціль 2.4.Безпека та цивільний захист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.4.1. Забезпечення публічної безпеки населення в умовах воєнного стану та у післявоєнний період |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція підвального приміщення адміністративної будівлі під захисну споруду цивільного захисту (протирадіаційне укриття) за адресою: вул. Центральна, 20, м. Носівка, Чернігівська область | 2024-2027 |  |  | 18200 |  |  | 200 | 18000 |
| Стратегічна ціль 3 Створення умов для розвитку економіки, залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Ефективне планування територіального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Розробка комплексного плану просторового розвитку території громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка комплексного плану просторового розвитку території Носівської міської громади | 2024-2027 |  |  | 13000 |  |  |  | 13000 |
| Стратегічна ціль 4. Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.1. Покращення екологічної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1.1. Поліпшення збору та утилізації твердих побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво полігону для складування твердих побутових відходів в Носівській громаді | 2024-2027 |  |  | 35000 |  |  |  | 35000 |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин | 2024-2027 |  |  | 750 |  |  |  | 750 |
| Оперативна ціль 4.2. Ефективне використання природних ресурсів та збереження довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.2.1. Розчищення водоймищ на території громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція річки Новий потік на території с. Володькова Дівиця, з метою покращення її технічного стану та благоустрою зони відпочинку. | 2024-2027 |  |  | 3700 |  |  | 200 | 3500 |
| Завдання 4.2.2. Організація зелених зон та зон відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування громадської вбиральні | 2024-2027 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
| Облаштування рекреаційної зони відпочинку (сквер) за адресою: вул. Миру, с. Дослідне Чернігівської області | 2024-2027 |  |  | 900 |  |  | 900 |  |

Cекретар міської ради                                                  Альона КРАТКО