УКРАЇНА

## НОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

НОСІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# ПРОЕКТ

# Р І Ш Е Н Н Я

08 листопада  2019 року  	          м. Носівка	                     	     №

Про внесення змін до рішень  виконкому

«Про розроблення Стратегії розвитку

Носівської  об’єднаної територіальної

громади на 2018-2027 роки»

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 30.03.2016 року  N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади» від 31.03.2016 року  №79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», з метою розроблення Стратегії розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2027 роки , враховуючи рішення виконавчого комітету №116 від 26.04.2018 року , № 219 від 26.07.2018 року , №326 від 02.11.2018 року «Про внесення змін до рішення виконкому  «Про розроблення Стратегії розвитку Носівської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2027 роки» та  протокольного рішення засідання робочої групи від 08.10.2019 року,  виконавчий комітет  міської ради в и р і ш и в:

1. Змінити назву проекту виклавши її в новій редакції, а саме :

«Про розроблення Стратегії розвитку Носівської  об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки».

2. Внести зміни до рішень виконавчого комітету:

2.1. від 28 лютого 2018 року №56 «Про розроблення Стратегії розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2027 роки» - в пункті 3 цифри «30.04.2019» замінити на «31.01.2019 року»;

2.2. від 26 квітня 2018 року рішення №117 «Про затвердження Положення про робочу групу та заходів з розробки проекту «Стратегії  розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на на  2018-2027 роки» - додаток  2 до даного рішення викласти в новій редакції (додається).

3.  Контроль за виконанням рішення  покласти на виконавчий комітет міської ради.

Міський голова                                                               В.ІГНАТЧЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 08.11. 2019 року № __

План  заходів

з розробки проекту «Стратегії розвитку

Носівської об’єднаної територіальної громади на 2020- 2027 роки»

| № п/п | Назва заходу | Термін підготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рішення виконавчого комітету про розробку Стратегії розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади, створення робочої групи із розробки Стратегії | Лютий –квітень 2018 року |
| 2 | Проведення соціального дослідження Носівської об’єднаної територіальної громади | березень 2018 року |
| 3 | Проведення стратегічного аналізу | квітень 2018 року |
| 4 | Проведення засідання робочої групи : - Презентація загальної характеристики Носівської об’єднаної територіальної громади. - Про результати проведеного анкетування та представлення опрацьованого SWOT- аналізу. - Обговорення представлених матеріалів та визначення стратегічного бачення і напрямків розвитку територіальної громади. | квітень 2018 року |
| 5 | Розробка елементів Стратегії: формування стратегічного бачення доповнення SWOT - аналізу | квітень –грудень 2018 року |
| 6 | Розробка елементів Стратегії: розробка SWOT -матриці; Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків. | Вересень 2018 року-квітень 2019 року |
| 7 | Детальний опис Стратегії ( розробка тексту Стратегії). | Червень 2018 року - квітень 2019 року |
| 8 | Проведення засідання робочої групи: Розгляд та відбір стратегічних та операційних цілей (перспектива 10 років) Стратегії розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади | Липень – вересень 2019 року |
| 9 | Доповнення стратегічних цілей (завдань) розвитку громади на період до 2027 року | Липень – жовтень 2019 року |
| 10 | Докладний план заходів | Вересень-жовтень 2019 року |
| 11 | Проведення засідання робочої групи з питань обговорення плану заходів з реалізації Стратегії розвитку ОТГ. | Жовтень 2019 року |
| 12 | Збір та опрацювання проектних ідей | квітень 2019- жовтень 2019 |
| 13 | Проведення засідання робочої групи з питань наданих проектних ідей, для першочергової реалізації (2020-2023р.р.) Плану заходів до Стратегії розвитку громади | листопад 2019 року |
| 14 | Презентація та громадське обговорення проекту Стратегії | грудень 2019 року |
| 15 | Підготовка проекту рішення Носівської міської ради «Про Стратегію розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки» | січень 2020 року |

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та регуляторної діяльності                                            Н.МАЛИНКО

ПОДАННЯ:

Начальник відділу економічного

розвитку, інвестицій та регуляторної

діяльності                                                                            Н.МАЛИНКО

ПОГОДЖЕННЯ:

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                        О.ЯЛОВСЬКИЙ

Керуючий справами                                                              І.ВЛАСЕНКО

Начальник відділу правового

забезпечення та кадрової роботи                                      С.ЯМА

Начальник  загального відділу                                          Н.РУБЕЛЬ