*Додаток 1*

*до Стратегії розвитку*

*Носівської територіальної громади*

 *на 2020- 2027 роки*

**План заходів**

**із реалізації Стратегії розвитку**

**Носівської територіальної громади на 2020–2023рр.**

ЗМІСТ

1. [Часові рамки та засоби реалізації 3](#bookmark69)
2. Територія впливу проєктів Плану заходів

із реалізації Стратегії 3

1. Орієнтовний фінансовий план на 2020-2023 рр. 5

 4. Індикатори ПЗР на 2020–2023 рр. 8

# 5**.** [Джерела фінансування реалізації завдань 18](#bookmark74" \o "Current Document)

6[. Каталог технічних завдань та проєктів місцевогоі](#bookmark77)

регіонального розвитку на 2020-2023 рр. 21

1. **Часові рамки та засоби реалізації**

 В основі Плану заходів із реалізації Стратегії – проектні ідеї, що були запропоновані мешканцями Носівської громади та відібрані робочою групою. При цьому були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька проектних ідей узагальнено через їхню однотипність. Ще кілька проектних ідей було відкладено для наступного плану заходів із реалізації стратегії.

Всього в переліку 32 технічних завдання на проекти місцевого та регіонального розвитку. Всі вони розраховані на період 2020–2023 рр. Впровадження проектів можливо через:

* внесення до плану (програми) соціально-економічного розвитку Носівської міської ради на поточний період;
* внесення до галузевої програми, що ухвалена сесією міської ради або ж державної чи обласної – в разі залучення до їхнього виконання Носівської територіальної громади.
1. **Територія впливу проектів Плану заходів із реалізації Стратегії**

*Таблиця 1. Територія впливу проектів*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії** | **Номер і назва проекту** | **Територія впливу** |
| 1.1.1. | Створення та розвиток опорних закладів освіти | Носівська ОТГ |
| 1.1.2.  | Капітальний ремонт комплексу будівель Носівської міської гімназії і Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) | м.Носівка |
| 1.1.2.  | Придбання шкільних автобусів | Носівська ОТГ |
| 1.1.2.  | Капітальний ремонт їдальні Володьководівицької ЗОШ І-ІІІ ст. | Володьководівицький старостат |
| 1.1.2.  | Створення лінгафонного кабінету Володькодівицької ЗОШ І–ІІІст. | Володьководівицький старостат |
| 1.1.3.  | Реконструкція Носівської ЗОШ І-ІІІст. №4 під дошкільний навчальний заклад | Носівська ОТГ |
| 1.1.3.  | Придбання обладнання, оснащення згідно вимог до функціонування ДЗО | Носівська ОТГ |
| 1.1.3.  | Встановлення ігрових майданчиків у ДНЗ «Барвінок» та «Дзвіночок» | Носівська ОТГ |
| 1.2.1.  | Створення єдиного інформаційного простору у системі освіти | Носівська ОТГ |
| 1.2.2.  | Підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних працівників | Носівська ОТГ |
| 1.3.1.  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика в Носівській міській гімназії | Носівська ОТГ |
| 1.3.2.  | Реконструкція спортивного залу Носівської ЗОШ І – ІІІст.№2 | Носівська ОТГ |
| 1.3.2.  | Капітальний ремонт комплексу будівелі КПНЗ "ДЮСШ" Носівської міської ради у м. Носівка із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) | Носівська ОТГ |
| 1.3.3. | Забезпечення в Носівській громаді технічних умов для організації спортивних змагань та тренувань дітей та населення із ігрових видів спорту | Носівська ОТГ |
| 1.3.3. | Сприяння діяльності громадських об’єднань фізкультурно- спортивного напрямку Носівської територіальної громади (ГО Федерація футболу Носівської громади) | Носівська ОТГ |
| 1.4.1.  | Реконструкція Публічної бібліотеки Носівської міської радита відділу для дітей зокрема | Носівська ОТГ |
| 1.4.2.  | Добудова диско-залу до Носівського будинку культури.  | Носівська ОТГ |
| 1.4.2.  | Капітальний ремонт Володьководівицького будинку культури | Володьководівицький старостат |
| 2.1.1.  | Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття доріг міста Носівка та сільських населених пунктів Носівської територіальної громади | Носівська ОТГ |
| 2.1.2.  | Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення міста Носівка та населених пунктів Носівської територіальної громади | Носівська ОТГ |
| 2.2.1.  | Придбання паливно-заправного модуля для обслуговування автотранспорту підприємства паливно-мастильними матеріалами  | Носівська ОТГ |
| 2.2.1.  | Оновлення автомобільного парку. Придбання автовишки | Носівська ОТГ |
| 2.2.1.  | Оновлення автомобільного парку. Придбання аварійно-ремонтної майстерні | Носівська ОТГ |
| 2.2.1.  | Оновлення автомобільного парку. Придбання автогрейдера | Носівська ОТГ |
| 2.2.1. | Оновлення автомобільного парку. Придбання вантажного автомобіля самоскиду | Носівська ОТГ |
| 2.2.2.  | Проектування та будівництво артезіанської свердловини в м.Носівка | Носівська ОТГ |
| 2.2.2.  | Проектування та будівництво локальних очисних споруд | Носівська ОТГ |
| 3.1.1.  | Розроблення містобудівної документації населених пунктів Носівської міської ради | Носівська ОТГ |
| 3.1.2. | Встановлення меж населеного пункту м. Носівка | Носівська ОТГ |
| 4.1.1.  | Будівництво полігону для складування твердих побутових відходів в Носівській громаді | Носівська ОТГ |
| 4.2.1.  | Реконструкція річки Новий потік на території с. Володькова Дівиця, з метою покращення її технічного стану та благоустрою зони відпочинку. | Володьководівицький старостат |
| 4.2.2.  | Пристосування до потреб мешканців міста Носівки та відвідувачів за допомогою облаштування громадської вбиральні | Носівська ОТГ |

**3. Орієнтовний фінансовий план реалізації ПЗР на 2020–2023 рр.**

*Таблиця №2. Орієнтовний фінансовий план на 2020–2023 рр.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис.грн.** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **1.1.1.Створення опорних закладів освіти** |
| Створення та розвиток опорних закладів освіти | - | - | - | - | - |
| **1.1.2. Оновлення матеріально – технічного забезпечення освітніх закладів** |
| Капітальний ремонт комплексу будівелі Носівської міської гімназії і Носівської ЗОШ І*–*ІІІ ст. №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) | 8000 | 15000 | 15000 | 22000 | 60000 |
| Придбання шкільних автобусів | 2800 |  | 2800 |  | 5600 |
| Капітальний ремонт їдальні Володьководівицької ЗОШ І*–*ІІІ ст. | 1059 |  |  |  | 1059 |
| Створення лінгафонного кабінету Володькодівицької ЗОШ І–ІІІст. | 300 |  |  |  | 300 |
| **1.1.3.Створення умов для дітей дошкільною освітою** |
| Реконструкція Носівської ЗОШ І*–*ІІІст. №4 під дошкільний навчальний заклад | - | - | 500 | - | 500 |
| Придбання обладнання, оснащення згідно вимог до функціонування ДЗО | 700 | - | - | - | 700 |
| Встановлення ігрових майданчиків у ДНЗ « Барвінок» та «Дзвіночок» | 290 | - | 320 | - | 610 |
| **1.2.1. Створення єдиного інформаційного простору у системі освіти** |
| Створення єдиного інформаційного простору у системі освіти | 200 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| **1.2.2.Підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних працівників** |
| Підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних працівників | 50 | 50 | 50 |  | 150 |
| **1.3.1.Модернізація стадіонів та створення нових спортивних майданчиків** |
| Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика в Носівський міській гімназії |  | 1544 |  |  | 1544 |
| **1.3.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних комплексів та залів** |
| Капітальний ремонт комплексу будівелі КПНЗ "ДЮСШ" Носівської міської ради у м. Носівка із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) | - | 8400 | - | - | 8400 |
| Реконструкція спортивного залу Носівської ЗОШ І–ІІІст.№2 | 2000 | 2000 | - | - | 4000 |
| **1.3.3. Сприяння створенню та підтримка діяльності спортивних об`єднань на теренах Носівської громади** |
| Забезпечення в Носівській громаді технічних умов для організації спортивних змагань та тренувань дітей та населення із ігрових видів спорту | - | 7128,715 | - | - | 7128,715 |
| Сприяння діяльності громадських об’єднань фізкультурно-спортивного напрямку Носівської територіальної громади (ГО Федерація футболу Носівської громади) | 142,4 | 160 | 160 | 160 | 622,4 |
| **1.4.1. Перетворення діючої бібліотеки на комфортні місця соціальної комунікації мешканців населених пунктів, розширення їхніх послуг** |
| Реконструкція Публічної бібліотеки Носівської міської ради та відділу для дітей зокрема | 500 | 700 | 1000 | 300 | 2500 |
| **1.4.2. Створення умов для культурного розвитку населення** |
| Добудова диско-залу до Носівського будинку культури | 4700 | 4500 | - | - | 9200 |
| Капітальний ремонт Володьководівицького будинку культури | 280 | 3400 | 3400 | 90 | 7170 |
| **2.1.1. Будівництво, ремонт та утримання доріг** |
| Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття доріг міста Носівка та сільських населених пунктів Носівської територіальної громади | 5500 | 2650 | 2650 | 2650 | 13450 |
| **2.1.2.Поширення вуличного освітлення в населених пунктах громади** |
| Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення міста Носівка та населених пунктів Носівської територіальної громади | 1500 | 1443,2 | 1443,3 | 1443,3 | 5829,8 |
| **2.2.1. Підвищення ефективності функціонування підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг** |
| Придбання паливно-заправного модуля для обслуговування автотранспорту підприємства паливно-мастильними матеріалами  | - | 220 | - | - | 220 |
| Оновлення автомобільного парку. Придбання автовишки  | 1850 | - | - | - | 1850 |
| Оновлення автомобільного парку. Придбання аварійно-ремонтної майстерні | - | 680 | - | - | 680 |
| Оновлення автомобільного парку. Придбання автогрейдера | - | - | 2750 | - | 2750 |
| Оновлення автомобільного парку. Придбання вантажного автомобіля самоскиду | - | - | - | 1900 | 1900 |
| **2.2.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення** |
| Проектування та будівництво артезіанської свердловини в м.Носівка | 100 | 4300 | 300 | 300 | 5000 |
| Проектування та будівництво локальних очисних споруд | 350 | 3300 | - | - | 3650 |
| **3.1.1. Розробка генеральних планівта зонінгу для населених пунктів громади, її просторового планування** |
| Розроблення містобудівної документації населених пунктів Носівської міської ради | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 3000 |
| **3.1.2. Встановлення меж населених пунктів громади** |
| Встановлення меж населеного пункту м. Носівка | 300 | 100 | - | - | 400 |
| **4.1.1. Поліпшення збору та утилізації ТПВ** |
| Будівництво полігону для складування твердих побутових відходів в Носівській громаді | 400 | 6000 | 6000 | 6000 | 18400 |
| **4.2.1. Розчищення водоймищ на території громади** |
| Реконструкція річки Новий потік на території с. Володькова Дівиця, з метою покращення її технічного стану та благоустрою зони відпочинку. | - | - | 200 | 3500 | 3700 |
| **4.2.2. Організація зелених зон та зон відпочинку** |
| Пристосування до потреб мешканців міста Носівки та відвідувачів за допомогою облаштування громадської вбиральні | 300 | - | - | - | 300 |
| **ВСЬОГО** | **32321,4** | **62625, 915** | **37123,3** | **38893,3** | **170963, 915** |

**4. Індикатори ПЗР на 2020–2023 рр.**

**Стратегічна ціль 1. Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності**

**Оперативна ціль 1.1. Забезпечення доступу до якісної освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 1.1.1. Створення в громаді опорних закладів освіти | Дві працюючі опорні освітні заклади | Покращення якості навчання та результатів ЗНО | % дітей шкільного віку, які навчаються в опорних школах, результати ЗНО випускників | Доповідь відділу освіти Носівської міської ради, результати ЗНО  | Виконком міськради/ відділ освіти | Міський бюджет, кошти держаних субвенцій | 2020–2023 |
| 1.1.2. Оновлення матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів | Оснащені новою технікою та обладнанням дві аудиторії | Покращення результатів участі в учнівських олімпіадах та ЗНО | Кількість призовних місць на учнівських олімпіадах та результати ЗНО випускників | Доповідь відділу освіти Носівської міської ради, результати ЗНО | Виконком міськради/ відділ освіти  | Міський бюджет, кошти держаних субвенцій | 2020–2023 |
| 1.1.3. Створення умов для охоплення дітей дошкільною освітою | Капатільно відремонтовано та оснащено один заклад дошкільної освіти | Ріст задоволення мешканців громали рівнем послуг дошкільної освіти | % дітей дошкільного віку, які відвідують позашкільні заклади громади | Доповідь відділу освіти Носівської міської ради, дослідження якості життя та послуг на теренах громади | Виконком міськради/ відділ освіти | Міський бюджет, кошти держаних субвенцій, МТД | 2020–2023 |

**Оперативна ціль 1.2. Створення умов для формування висококваліфікованого педагогічного колективу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 1.2.1. Створення єдиного інформаційного простору в системі освіти громади | Функціонуючий єдиний освітній простір громади | Частина освітніх послуг надається через віртуальні освітні платформи  | % учнів та педгогів, які викорстовують віртуальні освітні платформи | Дані анкетування учнів та педагогічних працівників  | Відділ освіти, заклади освіти | Міський бюджет, приватні кошти | 2020–2023 |
| 1.2.2. Підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних працівників | Свою кваліфікацію підвищили не менше 19% педагічних працівників громади | Збільшення чисельності вчителів, які мають звання «старший викладач» та «викладач-методист» | Показники успішності учнів на предметних олімпіадах та під час складання ЗНО | Дані щодо результатів предметних олімпіад, результати ЗНО | Відділ освіти, заклади освіти | Міський бюджет, приватні кошти, МТД | 2020–2023 |

 **Оперативна ціль 1.3. Розвиток спортивної інфраструктури та залучення мешканців громади до масового спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 1.3.1. Модернізація стадіонів та створення нових спортивних майданчиків | Модернізовані стадіони та працюючі нові спортивні майданчики – не менше двох об`єктів | Створення нових оздоровчо-спортивних можливостей  | Чисельність мешканців громади, які відвідують стадіони та майданчики  | Списки членів спортивних товариств, дані моніторингу відвідуваності спортивних об`єктів  |  Відділ освіти, спортивні заклади | Міський бюджет, ДФРР, інші державні субвенції, приватні кошти | 2020–2023 |
| 1.3.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних комплексів та залів | Капітально відремонтовані спортивні комплекси та зали – не менше одного об`єкту | Створення нових оздоровчо-спортивних можливостей | Чисельність мешканців громади, які відвідують спортивні компекси та зали  | Списки членів спортивних товариств, дані моніторингу відвідуваності спортивних комплексів та залів | Відділ освіти, спортивні заклади | Міський бюджет, ДФРР, інші державні субвенції, приватні кошти | 2020–2023 |
| 1.3.3. Сприяння створенню та підтримка діяльності спортивних об’єднань на теренах Носівської громади | Щонайменше два добровільні спортивні об`єднання, що працюють на теренах громади та підтримуються міською ради | Покращення рівня організації спортивного руху на саморегулівних засадах | % мешканців громади, залучених до добровільних спортивних об`єднанть | Дані державного реєстратора про добровільні спортивні товариства, що діють на теренх громади, списки їх членів  | Виконком міської ради, спортивні клуби | Міський бюджет, приватні кошти, МТД | 2020–2023 |

 **Оперативна ціль 1.4. Забезпечення потреб мешканців громадиу сфері культури**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 1.4.1. Перетворення діючої бібліотеки на комфортні місця соціальної комунікації мешканців населених пунктів, розширення їхніх послуг | Щонайменше одна публічна бібліотека модернізована, а кількість послуг, що надається нею збільшена на чотири одиниці | Підвищення привабливості бібліотек для відвідувачів | Збільшення середньомісячної чисельності відвідувачів бібліотек  | Звіти бібліотек за свою діяльність, результати опитування якості життя та послуг, що надаються на теренах громади | Виконокм міської ради, відділ культури, публічна бібліотека | Міський бюджет, державні субвенції, МТД, приватні кошти | 2020–2023 |
| 1.4.2. Створення умов для розвитку мешканців громади у сфері культури | Збільшення кількості послуг, що надються закладами культури на 13% | Збільшення доступу мешкацінв громади до можливостей розвитку в сфері  | Чисельність відвідувачів закладів культури | Звіт будинків культури, результати опитування якості життя та послуг, що надаються на теренах громади | Виконокм міської ради, відділ культури | Міський бюджет, МТД, приватні кошти | 2020–2023 |

Стратегічна ціль 2. Створення комфортних умов для проживання громадян

Оперативна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури та мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 2.1.1. Будівництво, ремонт та утримання доріг | Капітально відремонтовано не менше 8 км ділянок доріг та вулиць | Покращення транспортного сполучення на теренах громади  | Кількість ДТППоказники рівня задоволеності мешканців громади якістю доріг | Звіти національної поліції Результати опитування якості життя та послуг, що надаються на теренах громади | Виконком міської ради | Міський бюджет, кошти Державного дорожнього фонду, державні субвенції | 2020–2023 |
| 2.1.2.Поширення вуличного освітлення в населених пунктах громади | Освітлено 48% вулиць населених пунктів громади | Підвищення відчуття безпеки та комфорту мешканців громади  | Показники відчуття безпекиРічні показники рівня злочинності | Результати опитування якості життя та послуг, що надаються на теренах громадиДоповіді старост | Виконком міської ради | Міський бюджет, державні субвенції | 2020–2023 |

**Оперативна ціль 2.2. Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 2.2.1. Підвищення ефективності функціонування підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг | Чисельність доступних на теренах громади послуг ЖКГ збільшена на 4 послуги, а чисельність користувачів – на 7% | Збільшення чисельності споживачів комунальних послуг та рівня їхнього задоволення | Кількість домогосподарств, що отримують послуги ЖКГПоказники рівня задоволеності мешканців громади послугами ЖКГ  | Звітні документи підприємств ЖКГРезультати опитування якості життя та послуг, що надаються на теренах громади | Виконком міської ради, комунальні підприємства | Міський бюджет, державні субвенції. МТД | 2020–2023 |
| 2.2.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення | Модренізовано або ж побудовано 6 км мережі водопостачання та 0,5 км мережі водовідведення | Збільшення доступності послуг із водопостачання та водовідведення, покращення якості води | Збільшення кількості домогосподарств, підключених до централізованого водопостачання.Показники якості питної води в модернізованих вологонах | Список нових договорів зі споживачами, що стосуються постаання води та відведення стоків | Виконком міської ради, комунальні підприємства | Міський бюджет, державні субвенції, МТД, приватні кошти | 2020–2023 |
| 2.2.3. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | У будівлях бюджетної сфери впроваджено енергоменеджмент, встановлені нові засоби обліку та контролю над використанням енергоресурсів  | Зменшення споживання енергоресурсів у бюджетній сфері | Обяс спожитих у приміщеннях бюджетної сфери гігакалорій енергетичних ресурсів | Дані обліку енергоменеджменту  | Виконком міської ради, комунальні організаціії, установи, заклади | Міський бюджет | 2020–2023 |

**Стратегічна ціль 3. Створення сприятливих умов для розвитку економіки, залучення інвестицій**

**Оперативна ціль 3.1. Ефективне планування територіального розвитку**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 3.1.1. Розробка генеральних планів та зонінгу для населених пунктів громади, її просторового планування | Розроблено не менше три нових генеральних планів населених пунктів із зонінгом та СЕО | Створені умови, необіхдні для нового будівництва та реалізації інвестиційних проектів | Збільшення офіційних запитів на будівництвоКількість нових інвестиційних об`єктів що реалізуються | Карти генеральних планів та відповідні рішення міської ради | Виконком міської ради | Міський бюджет | 2020–2023 |
| 3.1.2. Встановлення меж населених пунктів громади | Визначені межі принаймні чотирьох населених пунктів громади | Створені умови для проведення нормативно-грошової оцінки земель у межах нселених пунктах | Кількість населених пунктів, де встановлені межі | Карти населених пунктів із визначеними межами | Виконком міської ради | Міський бюджет | 2020–2023 |

**Оперативна ціль 3.2. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 3.2.1. Розробка та просування інвестиційних пропозицій громади в Україні та за її межами | Розроблено та оприлюднено не менше чотирьох інвестиційних пропозицій громади | Зростання інтересу інвесторів до Носівської територіальної громади  | Чисельність нових інвесторів, що зайшли на терени громади | Дослідження рівня задоволення інвесторів | Виконком міської радиМісцеві підприємці | Міський бюджет, кошти МТД | 2020–2023 |
| 3.2.2. Сприяння розвитку бізнесу на теренах громади | Розроблено та запроваджено програму підпритмку розвтку мікро- та малого підприємництва  | Збільшення чисельності мешканців громади, чкі бажають здійснювати індивідувальну економічну дільність легально | Кількість ФОПів, що зареєстровані в громаді | Документація ЦНАПу | Виконком міської ради, громадські організації | Міський бюджет, кошти МТД | 2020–2023 |

**Оперативна ціль 3.3. Розвиток туристичної та відпочинкової привабливості громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 3.3.1. Розвиток туристичної та відпочинкової привабливості громади | Розроблено та запроваджено не менше двох туристичних продуктів (маршрути, путівники, система вказівників, відео-фільми та ін.) | Збільшення інтересу до туристичних можливостей громади | Чисельність відвідувачів та туристів на теренах громади протягом року | Звіти відділу культури | Виконком міської ради, відділ культури | Міський бюджет, кошти МТД, приватні кошти | 2020–2023 |
| 3.3.2. Збереження та реставрація пам’яток історико-культурної спадщини | Щонайменше три відреставрованих пам`яток історико-культурної спадщини | Збільшення інтересу до туристичних можливостей громади | Чисельність відвідувачів та туристів на теренах громади протягом року | Звіти старост | Виконком міської ради, відділ культури | Міський бюджет, дердавні субвенції, кошти МТД, приватні кошти | 2020–2023 |

**Стратегічна ціль 4. Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля**

**Оперативна ціль 4.1. Покращення екологічної безпеки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 4.1.1. Поліпшення збору та утилізації твердих побутових відходів | Створено та запроваджено систему збору та утилізації сміття | Покращення екологічної безпеки на території та її естетики  | % сміття, який збирається за допомогою системи збору та утилізації ТВП | Доповідь міського голови | Виконком міської ради, комунальні підприємства | Міський бюджет, державні субвенції, кошти МТД | 2020–2023 |
| 4.1.2. Формування екологічної свідомості та екологічної культури громадян | Розроблено та запровадження в освітніх закладах громади навчального курсу екологічної освіти  | Поширення серед молоді знань та популяризація бережливого ставлення до навколишнього середовища  | Кількість випадків забруднення навколишнього середовища мешканцями громади | Доповідь міського голови Дані Державної екологічної інспекції | Виконком міської ради, заклади освіти, громадські організації | Міський бюджет, кошти МТД | 2020–2023 |

**Оперативна ціль 4.2. Ефективне використання природних ресурсів та збереження довкілля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Індикатор реалізації завдання (продукт) | Результат реалізації завдання | Індикатор оцінки результату | Джерела перевірки індикаторів | Відповідальність за реалізацію діяльності чи завдання | Джерела фінансування | Термін реалізації |
| 4.2.1.Розчищення водоймищ на території громади | Розчищено від замулення дві водойми та впорядковано території навколо них | Розширення пропозиції щодо актовного проведення мешканцями громади свого вільного часу в здоровий спосіб  | Чисельність відвідувачів розчищених водойм та територій навколо нихРівень задоволеності мешканців населених пунктів щодо стану  | Дані Державної екологічної інспекції, акти виконаних робіт  | Виконком міської ради | Міський бюджет, державні субвенції, фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, приватні кошти | 2020–2023 |
| 4.2.2. Організація зелених зон та зон відпочинку | Облаштовано дві зелені зони та зони відпочинку | Створення дружніх просторів для інтеграції мешканців громади | Чисельність відвідувачів об лаштованих зелених зон та зон відпочинкуРівень задоволеності мешканців населених пунктів щодо облаштування зелених зон відпочинку | Дозволи на облаштування зон відпочинку, акти виконаних робіт  | Виконком міської ради | Міський бюджет, державні субвенції, фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, приватні кошти | 2020–2023 |

**5. Джерела фінансування реалізації завдань**

Основнимджерелом фінансування реалізації Стратегії розвитку Носівської територіальної громади є власні надходження до бюджету громади, а також зовнішні джерела (в тому числі цільові субвенції, кредити). Джерелом отримання цільової субвенції можуть бути урядові програми, що реалізують за посередництвом Міністерства регіонального розвитку (державна інфраструктурна субвенція, ДФРР) та обласні інституції, що підтримують відповідні сфери (обласний бюджет).

Державний бюджет – це:

* кошти державної інфраструктурної субвенції;
* субвенція на соціально-економічний розвиток;
* галузеві державні програми;
* кошти ДФРР;
* секторальна бюджетна підтримка;
* інші державні субвенції на виконання інвестиційних програм.

Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період (оприлюднений термін – п`ять років), причому очікується, що обсяги Державної інфраструктурної субвенції поступово зменшуватимуться – разом із збільшенням чисельності ОТГ.

Також очікується, що через кілька років так само зникне субвенція на соціально-економічний розвиток території. Натомість зазначені кошти концентруватимуться в ДФРР для стимулювання регіонального розвиту. Найближчими роками ДФРР буде одним із джерел фінансування діяльності Носівської громади, спрямованої на її розвиток.

Також очікується, що триватиме секторальна бюджетна підтримка України зі сторони ЄС – в рамках реалізації Угоди про асоціацію. Ймовірно збільшення коштів, що виділятимуться із бюджету ЄС та розподілятимуться на конкурсних засадах в Україні.

Відповідно до законодавства України та змісту Стратегії Носівської територіальної громади ці кошти переважно використовуватимуться для:

*Таблиця «Зовнішні джерела фінансування»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативні цілі** | Державна інфраструктурна субвенція та державна субвенція на соціально-економічний розвиток | ДФРР, секторальна бюджетна підтримка | Міжнародна технічна допомога | Державні галузеві програми | Інші джерела |
| 1.1. Забезпечення доступу до якісної освіти | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. Створення умов для формування висококваліфікованогопедагогічного колективу |  |  | Х | Х | Х |
| 1.3. Розвиток спортивної інфраструктури та залучення мешканців громади до масового спорту | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. Забезпечення потреб мешканців громади у сфері культури | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. Розвиток інфраструктури та мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. Ефективне планування територіального розвитку  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.2. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. Розвиток туристичної та відпочинкової привабливості громади | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. Покращення екологічної безпеки | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. Ефективне використання земельних ресурсів | Х | Х | Х | Х | Х |

Можливості обласного бюджету значно менші. Фактично, громада може розраховувати на кошти спеціального (але не загального) фонду обласного бюджету за двома напрямами:

* так звані екологічні кошти обласного бюджету (насамперед, розчистка русел водоймищ)- це природоохоронний фонд;
* кошти для співфінансування реконструкції доріг місцевого значення.

 Обсяг коштів обласного бюджету, наякі претендуватиме громада, можуть збільшитися в разі заснування обласного конкурсу проектів місцевого розвитку. В такому разі Носівської територіальна громада братиме в них участь за напрямами, що визначені в Стратегії для державної інфраструктурної субвенції та ДФРР.

Надалі діятимуть програми по залученню міжнародних інституцій, в тому числі – Радою Європи, Європейським Союзом, США, окремими країнами ЄС, Швейцарією, Норвегією, Канадою, Ізраїлем, Японією, приватні міжнародніфонди, інші суб`єкти. Їх обсяг для України – безпрецедентно великий. У зв`язку з цим дуже бажаною є співпраця з громадами країн ЄС для реалізації трьохсторонніх проєктів. При цьому міська рада надаватиме всю необхідну підтримку громадським організаціям, які ініціюватимуть та реалізовуватимуть проєкти на території громади, що відповідають цілям та завданням її стратегії (включно з можливістю співфінансування).

З огляду на зазначене можлива співпраця з такими донорами (вибірково):

1. Програма U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку.<http://tsnap.ulead.org.ua/>
2. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Пріоритетними напрямами німецько-української співпраці є:.<https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html>
3. Гранти від Європейської Комісії для країн Східного партнерства: <https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eap-csf-re-granting-scheme/>
4. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» – DESPRO <http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838>
5. Міжнародний фонд “Відродження”: <http://www.irf.ua/>
6. Проект USAID “Підтримка аграрного та сільського розвитку» <https://www.facebook.com/usaid.ards/>
7. Міністерство закордонних справ Польщі – Польська допомога <http://kijow.msz.gov.pl/uk/wspolpraca_dwustronna/polska_pomoc/>
8. Міністерство закордонних справ Нідерландів, програма «Matra» (трансформація суспільства) <https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme>
9. Фонд сприяння демократії Посольства США – програма малих грантів <https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/>
10. Національний Фонд підтримки демократії (NED): <https://www.ned.org/apply-for-grant/ru/>

**6. Каталог технічних завдань**

**та проєктів місцевого розвитку на 2020–2023 рр.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | * + 1. Створення опорних закладів освіти
 |
| **Назва проєкту:** | Створення та розвиток опорних закладів освіти  |
| **Цілі проєкту:** | Створення технічної бази для реалізації освітніх завдань   |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Понад 7 тис. жителів громади |
| **Стислий опис проєкту:** |  На тепер у громаді є одна опорна школа, яка забезпечує навчання 13 % учнів. Створення 2-х опорних навчальних закладів є необхідним для якісної організації навчально-виховного процесу. Для ефективного оволодіння учнями основ наук та формування їх життєвих і предметних компетентностей передбачається закупити необхідну мультимедійну техніку та навчальне обладнання.  |
| **Очікувані результати:**  | Носівська громада матиме 2 опорні школи забезпечені мультимедійною технікою та навчальним обладнанням.Буде підвищено рівень професійної компетентності вчителів, що дозволить їм використовувати в навчальному процесі нове обладнання та програмне забезпечення |
| **Ключові заходи проєкту:** | Створення робочої групи проєкту, залучення до їх складу представників педагогічних колективів шкіл та батьківських комітетів.Проведення публічних закупівель, придбання та встановлення необхідного обладнання й програмного забезпечення.Проведення низки навчань педагогів для підвищення рівня їх професійної компетентності щодо володіння інформаційними технологіями.Оновлення навчальних програм із врахуванням інформаційної складової.Презентація нових можливостей опорних шкіл Носівської громади.  |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | - | - | - | - |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | * 1. 2.Оновлення матеріально – технічного забезпечення освітніх закладів
 |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт комплексу будівель Носівської міської гімназії і Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних умов перебування учнів у закладах освіти та оптимізація споживання енергоносіїв |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської громади |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Носівська міська гімназія і Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 об’єднані в одну будівлю в якій навчається 1142 учнів, працює 110 педагогічних працівників. За державні кошти та кошти батьківського комітету в школі здійснювалися виключно поточні ремонти, які покращували навчальний простір, але не сприяли енергоефективності приміщень. Тому, необхідно реалізувати комплексний проєкт з енергозбереження, що сприятиме економії бюджетних коштів та поліпшенню умов перебування дітей та вчителів освітнього закладу. Проєктом передбачається проведення капітального ремонту із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, часткова заміна даху ) Носівської міської гімназії і Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.  |
| **Очікувані результати:** | Комплексне утеплення будівлі Носівської міської гімназії і Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 сприятиме зменшенню витрат бюджетних коштів на енергоносії. * Умови навчально-виховного процесу в осінньо-зимовий період відповідатимуть санітарно-гігієнічним вимогам в закладах освіти.

Покращення іміджу закладу та збільшення чисельності учнів. |
| **Ключові заходи проєкту**: | Проведення капітальних ремонтів у закладах освіти громади включно із заходами теплореновація, а саме:* Утеплення фасаду приміщення.
* Часткова заміна покриття даху.
* Заміна цокольного покриття.
* Заміна віконних конструкцій.
* Шпаклювання та фарбування стін.
* Висвітлення діяльності з реалізації проєкту в ЗМІ та на офіційному веб-сайті громади.
 |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 8000 | 15000 |  15 000 | 22 000 | 60 000 |
| **Джерела фінансування:** | ДФРР, державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада,Носівська міська гімназія, Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, підрядні організації |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.1.2. Оновлення матеріально – технічного забезпечення освітніх закладів |
| **Назва проєкту:** | Придбання шкільних автобусів для опорних шкіл Носівської громади |
| **Цілі проєкту:**  | Гарантувати учням рівні умови доступу для отримання знань.Забезпечити якісне, регулярне та безоплатне підвезення дітей і педагогічного персоналу до освітніх закладів освіти. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської громади |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** |  1218 учнів та педагогічні працівники |
| **Стислий опис проєкту:** | Шкільні автобуси, що нині здійснюють підвіз учнів на деяких маршрутах морально застарілі та знаходяться в дуже поганому технічному стані, що становить загрозу надійному та безпечному перевезенню учнів, педагогів, створює значні проблеми підвозу учнів до навчальних закладів, не гарантує їхню безпеку, своєчасність прибуття, призводить до великих бюджетних витрат на їх ремонт та пальне. Проєктом передбачається придбання шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогічних працівників в навчальні заклади Носівської ОТГ. |
| **Очікувані результати:** | Діюча схема підвозу буде переглянута та оптимізована відповідно до потреб навчального процесу та інтересів дітей. Будуть придбані шкільні автобуси для відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка більш оптимальної схеми підвозу до освітніх закладів.Пошук пропозицій щодо закупівлі шкільних автобусів.Оголошення процедур публічних закупівель.Укладення договорів на придбання шкільних автобусів.Передача шкільних автобусів на баланс відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради.Проведення інформційно – роз’яснювальної роботи у зв’язку зі змінами у підвозі дітей та педагогічного персоналу. |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр: |  |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 |  2023 | Разом |
| 2800,00 |  | 2800,00 |  | 5600,00 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, заклади освіти |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.1.2.Оновлення матеріально – технічного забезпечення освітніх закладів |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт їдальні Володьководівицької ЗОШ І-ІІІ ст. |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення харчування дітей  |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської громади |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 323 учні та педагогічні працівники |
| **Стислий опис проєкту:** | У Володьководівицькій ЗОШ І-ІІІ ст. навчається 323 учні, на сьогодні це опорний заклад. За державні кошти та кошти батьківського комітету в їдальні закладу здійснювався виключно поточний ремонт, який покращував санітарний стан приміщення, але не створював комфорту. Проєктом передбачається проведення капітального ремонту їдальні в дві черги: І-ша черга капітальний ремонт обідньої зали, приміщення для миття рук та інженерних систем їдальні; ІІ га черга капітальний ремон приміщення для приготування іжі з роздаточною, приміщення для миття посуду та тамбуру. Планується, осучаснити дизайн, забезпечити комфорт, покращити навчально-виховний процес.  |
| **Очікувані результати:** | Відремонтовано приміщення їдальні, Закуплено і встановлено нове обладнання |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення капітального ремонту їдальні в дві черги: І-ша черга: капітальний ремонт обідньої зали, приміщення для миття рук та інженерних систем їдальні; ІІ- га черга: капітальний ремонт приміщення для приготування їжі з роздаточною, приміщення для миття посуду та тамбуру. Виготовлення буклетів,Висвітлення заходів на сайті громади та в засобах масової інформації.  |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр: |  |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Разом |
| 1059 |  |  |  | 1059 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада,Володьководівицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1, батьківський комітет, підрядні організації |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | * + 1. Оновлення матеріально – технічного забезпечення освітніх закладів
 |
| **Назва проєкту:** | Створення лінгафонного кабінету Володькодівицької ЗОШ І –ІІІст. |
| **Цілі проєкту:** |  Створення оптимальних умов для вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької) в опорній школі Носівської міської ОТГ.  Зацікавлення до вивчення іноземних мов дітьми. Зміцнення матеріально-технічної бази Володькодівицької ЗОШ І- ІІІІст. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської громади |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** |  Близько 900 осіб |
| **Стислий опис проєкту:** |  Даний проєкт спрямований саме на вирішення проблеми поновлення матеріально-технічної бази опорного навчального закладу Носівської міської ОТГ з метою активного залучення учнів до вивчення іноземних мов. Проєкт забезпечить створення нового освітнього середовища, яке буде використовуватися в рамках комфортного навчання учнів, вчителів і самих батьків. |
| **Очікувані результати:** |  У Володьководівицький ЗОШ І-ІІІ ст. облаштовано лінгафонний кабінет для вивчення іноземних мов.  Створено умови для надання якісних освітніх послуг дітям при вивченні іноземних мов.  |
| **Ключові заходи проєкту:** |  Закупівля сучасних меблів та плат з навушниками;  Закупівля ноутбуків; Оснащення лінгафонного кабінету новітніми засобами навчання та підключення необхідної оргтехніки. |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр: |  |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 |  2023 | Разом |
| 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, заклади освіти |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | * 1. 3.Створення умов для охоплення дітей дошкільною освітою
 |
| **Назва проєкту:** | Реконструкція Носівської ЗОШ І-ІІІст. №4 під дошкільний навчальний заклад |
| **Цілі проєкту:** | Стовідсоткове задоволення потреб мешканців м. Носівка у послугах із дошкільної освіти.  |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Існуючі в Носівській громаді заклади дошкільної освіти лише частково задовольняють її потреби – місць не вистачає. На території міської ради існує нагальна потреба у відкритті нового закладу дошкільної освіти. Для вирішення цієї проблеми пропонується реалізація проєкту реконструкції будівлі Носівської ЗОШ І-ІІІ №4 переобладнавши їх під дитячий садочок.  |
| **Очікувані результати:** | Рівень охоплення дошкільною освітою м. Носівка за місцем проживання становитиме 100%. Будуть створені додаткові дошкільні групи. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення кампанії із залучення батьків до реалізації проєктуВиготовлення проєктної документації по робочому проєкту. Проведення процедур публічних закупівель.Проведення робіт із реконструкції приміщення.Висвітлення заходів, що здійснюються в місцевих Інтернет-ресурсахПридбання обладнання, оснащення згідно вимог до функціонуван-ня дошкільного закладу освіти. Благоустрій території. Введення об'єкту в експлуатацію.Проведення публічного відкриття реконструйованого дошкільного закладу освіти.  |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  |  | 500 |  | 500 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | * 1. 3.Створення умов для охоплення дітей дошкільною освітою
 |
| **Назва проєкту:** | Придбання обладнання, оснащення згідно вимог до функціонування дошкільних закладів освіти. |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечити права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти. Придбати обладнання та оснащення для дошкільного закладу задля забезпечення комфортних умов перебування дітей. |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ та прилеглі до його сільські населені пункти |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | На території громади існує нагальна потреба у відкритті нових закладів дошкільної освіти. Для вирішення даної проблеми у 2019 р. проведена реконструкція частини будівлі Володьководівицької ЗОШ І-ІІІ ст. під дошкільний навчальний заклад. На даний час  заклад потребує сучасного обладнання та оснащення задля забезпечення комфортних умов перебування дітей. |
| **Очікувані результати:** |  Носівська громада придбала обладнання, яке необхідне для комфортного перебування дітей в дошкільному закладі освіти.Обладнання змонтовано та встановлено в дошкільному навчальному закладі. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Створити робочу групу за участю батьків для організації заходів Проведення публічних закупівельПридбання обладнання та оснащення згідно вимог до функціонування дошкільного закладу освіти. Висвітлення заходів, що здійснюються на веб-сайті громади та в засобах масової інформації. |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023 р. |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 700 |  |  |  | 700 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.1.3.Створення умов для охоплення дітей дошкільною освітою |
| **Назва проєкту:** |  Встановлення ігрових майданчиків у ДНЗ « Барвінок» та «Дзвіночок» |
| **Цілі проєкту:** | Підвищити зацікавленість дітей до ігрової діяльності Сформувати бажання займатися активними іграми, руховою діяльністю під час прогулянок |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська міська об’єднана територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 365 осіб |
| **Стислий опис проєкту:** |  Дошкільні заклади мають застарілу матеріально-технічну ігрову базу. Застаріле ігрове обладнання не лише пригнічує дітей під час гри, але становить загрозу під час активної рухової діяльності дошкільників даного закладу. Тому, закупівля та встановлення ігрових комплексів забезпечить безпечні умови під час ігор на прогулянці та спонукатиме до активної рухової активності, що в свою чергу буде ефективно впливати на фізичний розвиток дітей дошкільного віку. |
| **Очікувані результати:** |  Закуплено та змонтовано 4 ігрових майданчика на території у ДНЗ  « Барвінок» та «Дзвіночок» Забезпечено якісний навчально-виховний процес; Залучено дітей до активної рухової діяльності |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проєктом передбачено:  Закупівля ігрових комплексів; Монтаж ігрового обладнання;  Естетичне оформлення ігрових майданчиків. |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 290 |  | 320 |  | 610 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | * + 1. Створення єдиного інформаційного простору у системі освіти
 |
| **Назва проєкту:** | Створення єдиного інформаційного простору у системі освіти |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток єдиного інформаційного освітнього простору.Запровадження мережевих зв’язків між методичними об’єднаннями педагогів, проєктними командами, закладами освіти |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Понад 7 тис. жителів громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Нині інформація є рушійною силою технічного, економічного, культурно-комунікативного, соціального розвитку світу і людини, саме тому створення єдиного інформаційно-освітнього простору є дуже важливим для сучасної освіти.Вимога часу полягає в активній адаптації до нових форм організації навчального процесу, у застосуванні перспективних технологій, методик, засобів, щоб сучасний фахівець був готовий до впровадження та використання технологій електронної освіти. |
| **Очікувані результати:** | Створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;Створення загальношкільної матеріально-технічної та науково- методичної  бази даних;Оновлення наповнюваності шкільного сайту;Практичне засвоєння, а в подальшому застосування  педагогами та учнями ІКТ в навчально-виховному процесі. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу;Підключення всіх користувачів закладу освіти до мережі Інтернет;Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера;Удосконалення шкільного сайту й робота з ним;Впровадження елементів дистанційної освіти;Активне навчання співробітників школи та використання інформаційно - комунікативних технологійВикористання дистанційної форми взаємодії педагогів у віртуальній площині (вебінари, онлайн-наради, використання сервісів Gooqle)Створення єдиного інформаційного освітнього простору в умовах НУШ |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 350,00 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.2.2.Підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних працівників |
| **Назва проєкту:** | Підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних працівників |
| **Цілі проєкту:** | Сформувати висококваліфікований вчительський колектив, який зможе надавати освітні послуги високої якості |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Понад 7тис. жителів громади  |
| **Стислий опис проєкту:** | Суттєві перетворення в системі освіти потребують розв'язання проблеми підвищення професійної компетентності вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, є суб'єктом особистісного і професійного зростання, уміє визначати й досягати нових педагогічних цілей, є ключовою фігурою у формуванні життєвої компетентності учнів. Реалізація даного проєкту передбачає: перегляд змісту діяльності методичної служби; визначення нових завдань методичного супроводу професійного  розвитку педагога; мотивація інноваційної діяльності педагогічних працівників. |
| **Очікувані результати:** | Підвищення професійного рівня вчителя,  його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здатності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості;Сучасність та ефективність виконання прийнятих рішень;Високий ступінь навченості учнів. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Забезпечення можливостей для використання педагогами всіх моделей професійного розвитку: проходження курсів, стажування, участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, онлайн-курсах, конференціях тощо.Здійснення методичного супроводу впровадження інновацій в освітній процесі.Створення умов для підготовки методистів, які супроводжуватимуть усі етапи навчання, професійної діяльності та вдосконалення професійних компетентностей сучасних фахівцівЗапровадження проєктних технологій у роботі закладів освіти, методичних об’єднань педагогівЗдійснення моніторингу ефективності упровадження інновацій в освітній процес Організація методичної роботи з керівниками закладів освітиЗаохочення інноваційної діяльності педагогічних працівників |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 150,00 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:**  | 1.3.1.Модернізація стадіонів та створення нових спортивних майданчиків |
| **Назва проєкту:**  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика в Носівській міській гімназії |
| **Цілі проєкту:**  | Створення сучасного багатофункціональногоспортивного майданчика, який відповідає вимогам безпеки, належного використання для потреб дитячо-юнацького спорту. Покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом.  |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:**  | Територія Носівської ОТГ |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод**  | Близько 5000 мешканців громади – діти, які навчаються у міській гімназії, інших школах громади, їхні батьки, учасники місцевих спортивних секцій  |
| **Стислий опис проєкту:**  | Гімназія працює над проблемою, однією із складових якої є розвиток фізичної культури та фізичного виховання учнів.  Сучасний спортивний майданчик спонукатиме дітей більш активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки, сприятиме вдосконаленню природних рухів, вихованню відповідальності за себе, усвідомленому підходу до життя. |
| **Очікувані результати:**  | Здійснено будівництво багатофункціонального спортивного майданчика .Забезпечено оптимальні умови для організації навчально- виховного процесу, спортивно-масової роботи.  Забезпечено комфортні умови для занять спортом дітей з інвалідністю.  |
| **Ключові заходи проєкту:**  | Проєктом передбачається: Виготовлення ПКД проєкту;Проведення процедур публічних закупівель; Будівництво та облаштування багатофункціонального спортивного майданчика (футбольного, баскетбольного, волейбольного поля).Спортивне свято з нагоди відкриття багатофункціонального спортивного майданчика |
| **Період здійснення:**  | **2020 – 2023роки:** |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.**  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  | 1544,00 | - | - | 1544,00 |
| **Джерела фінансування:**  | Кошти державного та місцевого бюджетів, інші кошти не заборонені чинним законодавством кошти  |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:**  | Міська рада, ЗЗСО м.Носівки підрядні організації.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.3.2.Проведення капітальних ремонтів спортивних комплексів та залів. |
| **Назва проєкту:** | Реконструкція спортивного залу Носівської ЗОШ І – ІІІст.№2 |
| **Цілі проєкту:** | Задоволення потреб мешканців громади, насамперед, дітей та молоді, у зміцненні здоров’я, фізичному й духовному розвитку. Створення бази для цілорічних тренувань ігровим видам спорту та проведення командних змагань на місцевому рівні |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Діти, які навчаються у загальноосвітніх школах, інших школах громади, їхні батьки, учасники місцевих спортивних секцій |
| **Стислий опис проєкту:** | Школа працює над проблемою, однією із складових якої є розвиток фізичної культури та фізичного виховання учнів. На даний час школа громади не має спеціалізованого спортивного залу. Сучасний спортивний зал у Носівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 спонукатиме дітей більш активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки, сприятиме вдосконаленню природних рухів, вихованню відповідальності за себе, усвідомленому підходу до життя. |
| **Очікувані результати:** | Реконструйований та введений в експлуатацію спортивний зал Носівської ЗОШ І – ІІІст.№2Забезпечити комфортні умови для організації спортивно масової роботи  |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД проєкту.Проведення будівельних та опоряджувальних робітМедійний супровід проєктуПублічне відкриття спортивного залу Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2  |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2023рр. |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 2000,000 | 2000,000 | - | - | 4000,000 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, батьківський комітет |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.3.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних комплексів та залів. |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт комплексу будівлі КПНЗ "ДЮСШ" Носівської міської ради у м. Носівка із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) |
| **Цілі проєкту:** | Створення технічної бази для реалізації освітніх завдань  |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської громади  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Заняттями в КПНЗ «ДЮСШ» Носівської міської ради охоплено 397 дітей, працює 14 тренерів-викладачів. Будівля КПНЗ "ДЮСШ" введена в експлуатацію в 1989 р. За державні кошти в спортивній школі здійснювалися виключно поточні ремонти, які покращували навчальний простір, але не сприяли енергоефективності приміщень. Тому, на часі реалізувати комплексний проєкт з енергозбереження будівлі. |
| **Очікувані результати:** | Комплексне утеплення будівлі КПНЗ «ДЮСШ» Носівської міської ради зменшить витрати бюджетних коштів на енергоносії. Створення комфортних умов навчання, підвищення ефективності та якості навчально – тренувальних занять, підвищення ефективності праці та ініціативності тренерів - викладачів.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД проєкту.Утеплення фасаду приміщення.Заміна покриття даху. Шпаклювання та фарбування стін. Заміна вікон та дверей.Висвітлення заходів в засобах масової інформації та на сайті громади. |
| **Період здійснення:**  | 2020 -2023рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 8400 | х | х | 8400 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет,ДФРР, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада,КПНЗ «ДЮСШ» Носівської міської ради,Підрядні організації |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.3.3. Сприяння створенню та підтримка діяльності спортивних об`єднань на теренах Носівської громади |
| **Назва проєкту:** | Сприяння діяльності громадських об’єднань фізкультурно- спортивного напрямку Носівської територіальної громади (ГО Федерація футболу Носівської громади) |
| **Цілі проєкту:** | Збільшити чисельність мешканців громади, які залучені до масового спорту, їхню громадську активність. Підтримувати діяльність громадських спортивних об’єднань. |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 3500 мешканців громади (молодь, середній, частково – старший вік) |
| **Стислий опис проєкту:** | На території громади діє громадська організація «Федерація футболу Носівської громади». Спортивна робота ГО ФФНГ проводиться у відповідності до програми та затвердженого плану спортивних заходів. Проєктом передбачається залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. Залучення дітей в активне життя, поліпшення дозвілля. Забезпечення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я. |
| **Очікувані результати:** | Відродити традиції футболу на селі та в місті;Підтримувати футбол команд ветеранів;Організовувати та проводити чемпіонати громади з футболу, футзалу та міні-футболу, різноманітні змагання на кубки та турнірні. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Забезпечити фінансову підтримку громадської організації «Федерація футболу Носівської громади» на здійснення статутної діяльності.Висвітлення діяльності ГО ФФНГ на сайті громади. |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2023 рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 142,4 | 160 | 160 | 160 | 622,4 |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні інвестори |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Міська рада, громада, спонсори |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.3.3. Сприяння створенню та підтримка діяльності спортивних об`єднань на теренах Носівської громади |
| **Назва проєкту:** | Забезпечення в Носівській громаді технічних умов для організації спортивних змагань та тренувань дітей та населення із ігрових видів спорту |
| **Цілі проєкту:** | Збільшити чисельність мешканців громади, які залучені до масового спорту, їхню громадську активність. Покращення здоров’я підростаючого покоління, пропагування здорового способу життя шляхом створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом. |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 7000 мешканців громади (молодь, середній, частково – старший вік) |
| **Стислий опис проєкту:** | На території Носівської міської ради (ОТГ)  знаходиться 1 Комунальний позашкільний навчальний  заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа». Спортивними заняттями у ДЮСШ охоплено 397 дітей. Легко-атлетичний стадіон, що розташований на території ДЮСШ знаходиться в поганому стані. Це негативно впливає на чисельність бажаючих там займатися та стимулює, особливо серед молоді, інші захоплення. Для розв`язання цієї проблеми пропонується провести капітальний ремонт 400-метрового легко-атлетичного стадіону. |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт 400-метрового легко-атлетичного стадіону. Створено належні умови для занять спортом дітей та підлітків,   організавано спортивне дозвілля для різних вікових груп населення громади.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення процедур публічних закупівель, укладання договорів на проведення робіт. Поетапна реалізація проєкту: * Провести ремонтні роботи та облаштування:
* бігових доріжок (демонтаж, улаштування покриття, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу);
* Сектору для стрибків в довжину та потрійного стрибка ;
* Сектору для штовхання ядра, диску та молота;
* Сектору для стрибків з жердиною;
* Сектору для бігу з перешкодами "стипль-чез";
* Благоустрій (розбирання щебеневих покриттів та основ);
* Проведення робіт по водовідведенню та дощовій каналізації.
 |
| **Період здійснення:**  | 2020 р.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 7128,715 | - | - | 7128,715 |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, державний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога, приватні інвестори |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Громада, спонсори |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | 1.4.1. Перетворення діючої бібліотеки на комфортні місця соціальної комунікації мешканців населених пунктів, розширення їхніх послуг  |
| **Назва проєкту:** | Реконструкція Публічної бібліотеки Носівської міської ради та відділу для дітей зокрема  |
| **Цілі проєкту:** | Покращення умов та розширення переліку надання бібліотечно-інформаційних послуг для дорослих, дітей та підлітків Носівської громади |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Носівська територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | У Носівській ОТГ при Публічній бібліотеці (центральній у м.Носівка) діє відділ для дітей, що обслуговує дітей та підлітків Носівської громади. Водночас, стан приміщення не дозволяє забезпечити необхідний температурний режим протягом холодної пори року, а оснащення закладу – надавати якісні бібліотечні та інші інформаційні послуги, що негативно відбивається на можливостях дітей та підлітків до особистісного розвитку. Крім того, відсутня можливість доступу до приміщення бібліотеки людей з особливими потребами. Приміщення не відповідає належним санітарним нормам (відсутній водогін і туалет) та вимогам протипожежного захисту. Тому, в рамках проєкту передбачається модернізація приміщення з розширенням його функціонального призначення (за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій).  |
| **Очікувані результати:** | Модернізовано приміщення Публічної бібліотеки Носівської міської ради в цілому та відділу для дітей зокрема.Розширено перелік послуг, що надаються Публічною бібліотекою, зокрема, відділом для дітей |
| **Ключові заходи проєкту:** | - Створення ініціативної групи з реалізації проєкту- Проведення інформаційної кампанії.- Залучення до проєкту волонтерів. - Отримання необхідних дозволів для початку ремонту.- Проведення процедури публічних закупівель. - Проведення передбачених ПКД робіт (заміна дверей, облицювання фасаду; капітальний ремонт та утеплення даху; утеплення підлоги; опорядження стін та ін.).- Підведення водогону та спорудження системи водовідведення.- Встановлення системи протипожежного захисту.- Закупівля нової офісної техніки.- Закупівля нових меблів. - Навчання персоналу бібліотеки новим інформаційним технологіям;- Проведення презентації результатів проєкту.  |
| **Період здійснення:**  | **2020 -2023р**.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020р.** | **2021р.** | **2022р.** | **2023р.** | **Разом** |
| 500  | 700  | 1 000 | 300 | 2500 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет Носівської міської ради, обласний бюджет |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Публічна бібліотека Носівської міської ради, Носівська міська рада, приватні підприємці, мешканці громади  |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.4.2. Створення умов для культурного розвитку населення |
| **Назва проєкту:** | Добудова диско-залу до Носівського будинку культури . |
| **Цілі проєкту:** | Задоволення культурних потреб з активного відпочинку для молоді, всіх мешканців міста Носівки та ближніх сіл Носівської громади  |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади  |
| **Стислий опис проєкту:** | Послуги у сфері розваг та дозвілля для мешканців міста Носівка, особливо для молоді, надаються не в повному обсязі, яке потребує сьогодення. Приміщення Носівського будинку культури, яке розташоване в центрі міста не має пристосованого приміщення з обладнанням для організації та проведення танцювальних вечорів відпочинку. Тому, добудова до приміщення міського будинку культури диско-залу, та оснащення його музичною та світло-сценічною апаратурою є необхідністю. Проєкт дасть змогу забрати неконтрольовану молодь з вулиці в спеціалізоване приміщення пристосоване для активного відпочинку під наглядом відповідних структур у вечірній час. |
| **Очікувані результати:** | Введення до експлуатації добудованого приміщення молодіжного диско-залу Носівського міського будинку культури, що розраховано на одночасно перебування 200 людей.Систематичне проведення молодіжних дискотек та вечорів відпочинку населення громади.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | - Виготовлення проєктно- кошторисної документації. - Проведення процедури публічних закупівель робіт та визначення переможця.- Реалізація плану робіт з прибудови приміщення диско-залу. Відповідно до ПКД (побудова стін, встановлення вікон, даху, підлоги, проведення та підключення до електромережі, проведення та підключення опалення , проведення та підключення водопостачання та водовідведення)- Забезпечення матеріально-технічною базою (звукоапаратура, світло прилади, спец конструкції, меблі та інше).- Опорядження навколишньої території.- Проведення презентації результатів проєкту для мешканців громади.  |
| **Період здійснення:**  | **2020-2023 р.:** |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020р.** | **2021р.** | **2022р.** | **2023р** | **Разом** |
| **4700** | **4500** | **-** | **-** | **9200** |
| **Джерела фінансування:** | **Місцевий бюджет, кошти ДФРР, 2020-2023рр.** |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, виконавці робіт |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 1.4.2.Створення умов для культурного розвитку населення |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт Володьководівицького будинку культури |
| **Цілі проєкту:** | Задоволення культурних потреб з активного відпочинку для молоді, всіх мешканців Володьководівицького старостинського округу, Носівської громади в цілому. |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади  |
| **Стислий опис проєкту:** | Послуги у сфері розваг та дозвілля для мешканців села Володькова Дівиця, надаються не в повному обсязі, яке потребує сьогодення. Репетиції та заняття гуртків відбуваються у адміністративній будівлі старостату ( а це обмеження в часі, бо шум заважає якісному прийому громадян. Всі дійства відбуваються під відкритим небом, часто у негоду. Неможливо надавати платні послуги. Приміщення Володьководівицького будинку культури, яке розташоване в центрі села, псує зовнішній вигляд центру, має аварійний стан ( тріщина у стіні більш як 3 см. завширшки, пошкоджений цоколь). У старостаті займаються 3 гуртки, театральна студія, два вокальні колективи. За даних умов і завантаженості, фактично не можливо скласти чіткий графік їх занять. Та й сам факт відсутності культурного осередку вимагає капітального ремонту приміщення, який не проводився понад 30 років.  |
| **Очікувані результати:** | Введення до експлуатації Володьководівицького будинку культури, що розраховано на одночасно перебування 300осіб.Систематичне проведення занять гуртків, заходів, розважальних програм для молоді з метою виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, спонукання до морально- етичної поведінки, до розвитку творчих здібностей; Заохочення людей старшого покоління до передачі культурного насліддя (звичаїв, традицій, пісенної творчості) своїм нащадкам.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | - Виготовлення проєктно- кошторисної документації. - Проведення процедури публічних закупівель робіт та визначення переможця.- Реалізація плану робіт з ремонту будинку культури. Відповідно до ПКД (ремонт стін, встановлення дверей, заміна даху, підлоги, заміна електромережі, проведення та підключення опалення , проведення водопостачання та каналізації)- Забезпечення матеріально-технічною базою (звукоапаратура, світло прилади, спец конструкції, меблі та інше).- Облаштування навколишньої території.- Проведення презентації результатів проєкту для мешканці громади.  |
| **Період здійснення:**  | **2020-2023 р.:** |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020р.** | **2021р.** | **2022р.** | **2023р** | **Разом** |
| **280**  | **3400** | **3400** | **90** | **7170** |
| **Джерела фінансування:** | **Місцевий бюджет, кошти ДФРР, 2020-2023рр.** |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, виконавці робіт |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.1.1. Будівництво, ремонт та утримання доріг та тротуарів |
| **Назва проєкту:** | Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття доріг міста Носівка та сільських населених пунктів Носівської територіальної громади |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для швидкого та безпечного автомобільного сполучення між населеними пунктами Носівської громади та іншими громадами, а також безпосередньо на території її адміністративного центру та навколишніх сіл. Капітальний ремонт доріг та вулиць, тротуарів Носівської громади, що його потребують. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської територіальної громади  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Без надійно працюючої, розвинутої, орієнтованої на потреби економіки та громадян, мережі автомобільних доріг, неможливий успішний розвиток ринкових відносин у промисловості та сільському господарстві. За майже незмінної мережі автомобільних доріг, кількість приватних легкових автомобілів із кожним роком збільшується. Дороги втрачають свої споживацькі властивості: швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна спроможність і рівень завантаження рухом, здатність пропускати автомобілі з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, загальною масою і габаритами, екологічна безпека, естетичні і інші властивості. Ці властивості забезпечуються шляхом підтримки поточного стану доріг у відповідності до нормативних вимог. Своєчасне і якісне виконання робіт з утримання доріг забезпечує нормальні умови руху автотранспорту, знижує собівартість перевезень вантажів і пасажирів. Таким чином стан транспортної інфраструктури і дорожнього господарства, зокрема впливає на ефективність роботи виробничого сектору, розвиток туристичної галузі та соціальної сфери. Виходячи з викладеного, проблеми утримання, ремонту та збереження доріг залишаються одними з найактуальніших для Носівської міської ради. |
| **Очікувані результати:** | - На теренах Носівської територіальної громади будуть відремонтовані дороги, вулиці та тротуари, що цього потребують. - Зменшиться час, необхідний для поїздок між населеними пунктами громади.- Для водіїв будуть створені безперечні та економічно виправдані умови руху їх транспортних засобів, зменшиться кількість ДТП. - Збільшиться кількість відвідувачів громади, в тому числі – любителів туризму. |
| **Ключові заходи проєкту:** | - виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг, тротуарів Носівської територіальної громади; - проведення реконструкції та капітального ремонту проїзної частини доріг та тротуарів міста Носівка та сільських населених пунктів об’єднаної територіальної громади; - висвітлення перебігу та результатів проєкту в ЗМІ. |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2023 рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 5500,00 | 2650,00 | 2650,00 | 2650,00 | 10600,00 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцеві бюджети |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, обласна державна адміністрація |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.1.2.Поширення вуличного освітлення в населених пунктах громади |
| **Назва проєкту:** | Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення міста Носівка та населених пунктів Носівської територіальної громади |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення відчуття рівня безпеки та комфорту перебування на вулицях мешканцями Носівської громади та її гостями. Забезпечення вуличним освітленням із застосуванням енергоощадних технологій міста Носівка та населених пунктів Носівської ОТГ. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської територіальної громади  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Більшу частину міста Носівка (крім центральних вулиць) та більшості сіл у нічний час поглинає пітьма. Відсутність нічного освітлення вулиць негативно впливає на рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту та рухом вантажного транспорту й спеціальної техніки до сільськогосподарських підприємств. Також, відсутність нічного освітлення негативно впливає і на рівень комфортності під час вечірнього та нічного пересування до робочих місць, закладів торгівлі, культури чи дозвілля, сприяє погіршенню криміногенної ситуації, що впливає як на фізичний, так і на психологічний стан громадян. |
| **Очікувані результати:** | - Вуличним освітленням зможуть користуватися мешканці міста Носівка та інших населених пунктів громади. - Підвищиться рівень відчуття безпеки та комфорту життя мешканців громади й гостей. - Зменшиться кількість хуліганських витівок, ДТП та випадків травматизму. |
| **Ключові заходи проєкту:** | - Роз`яснення послідовності реалізації проєкту та особливостей нового вуличного освітлення. - Підготовка проєктно-кошторисної документації. - Проведення процедур публічних за купівель. - Встановлення LED-ліхтарів та заміна щитових. - Висвітлення перебігу проєкту в інформаційних ресурсах.  |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2023 рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 1500  | 1443,20 | 1443,30 | 1443,30 | 5829,80 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада  |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.1.Підвищення ефективності функціонування підприємств- надавачів житлово-комунальних послуг |
| **Назва проєкту:** | Придбання паливно-заправного модуля для обслуговування автотранспорту підприємства паливно-мастильними матеріалами  |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення оптимальних умов для функціонування комунального підприємства.Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі жителі громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Утримання та обслуговування транспорту підприємства потребує щоденного забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Для оперативного виїзду транспорту для ліквідації непередбачуваних аварійних ситуацій потрібне своєчасне забезпечення пальним. Реалізувавши даний проєкт не потрібно буде постійно затрачати час для доставки пального з АЗС на підприємство .  |
| **Очікувані результати:** | Скоротяться щоденні витрати на доставку пального на підприємство. На підприємстві буде резервний запас пального.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | Підготовка та проведення процедури тендерної закупівліВизначення переможця та укладення договоруВзяття на облік паливно-мастильного модуляВисвітлення заходів у засобах масової інформації та на сайті громади |
| **Період здійснення:**  |  2021 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 220 |  |  | 220 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державна субвенція, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.1.Підвищення ефективності функціонування підприємств- надавачів житлово-комунальних послуг |
| **Назва проєкту:** | Оновлення автомобільного парку. Придбання вантажного автомобіля самоскиду |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення ефективного швидкого перевезення вантажів та сипучих матеріалів для благоустрою міста та сіл громадиЗміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства |
| **Територія впливу проєкту:** | Носівська ОТГ |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Мешканці Носівської громади |
| **Стислий опис проєкту:** | На сьогодні Носівська громада має велику кількість вулиць, які потребують якісного обслуговування та утримання. Основний вид діяльності комунального підприємства є система благоустрою населених пунктів, спрямованих на комфортне проживання та життєдіяльність населення, утримання вулично-дорожньої мережі та прибудинкової території. |
| **Очікувані результати:** | Комунальне підприємство отримає вантажний автомобіль-самоскид Розширення переліку послуг, яке надає комунальне підприємство (підвезення та заготівля дров для ЗОШ та дитячих садків громади та надання послуг іншим юридичним та фізичним особам). |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення переліку нових послуг, що надаватиме сервісне комунальне підприємство після придбання нової спеціальної технікиПроведення процедури публічних закупівель та придбання вантажного автомобіля - самоскиду для комунального підприємства Носівської міської ради Реєстрація транспортного засобуВизначення переліку нових послуг, що надаватиме сервісне комунальне підприємство після придбання нової спеціальної технікиПроведення інформаційної кампанії серед мешканців громади щодо нових послуг, які надаються комунальним підприємством |
| **Період здійснення:**  |  2023 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  |  |  | 1900 | 1900 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державна субвенція, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.1.Підвищення ефективності функціонування підприємств- надавачів житлово-комунальних послуг |
| **Назва проєкту:** | Оновлення автомобільного парку. Придбання автовишки |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечити населення гідним наданням комунальних послугЗабезпечення ефективного безперебійного освітлення вулиць |
| **Територія впливу проєкту:** | м.Носівка та села громади |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці Носівської громади |
| **Стислий опис проєкту:** | На сьогоднішній день комунальне підприємство здійснює обслуговування мережі вуличного освітлення, санітарну обрізку дерев та видалення аварійних дерев. Для забезпечення технічної можливості для виконання переліку зазначених робіт для КП необхідно придбати спеціалізовану техніку- автовишку. Це також дає можливість КП розширити перелік послуг. |
| **Очікувані результати:** | Комунальне підприємство отримає нову спецтехнікуМожливість проводити роботи по відновленню, освітленню нових вулиць громади, санітарну обрізку та видалення аварійних дерев.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення процедур закупівлі спеціальної техніки, визначення переможця та укладення договору.Придбання автовишкиРеєстрація транспортного засобуПрийняття у користування |
| **Період здійснення:**  | 2020р.:- 2023 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 1850 |  |  |  | 1850 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державна субвенція, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.1.Підвищення ефективності функціонування підприємств- надавачів житлово-комунальних послуг |
| **Назва проєкту:** | Оновлення автомобільного парку. Придбання аварійно-ремонтної майстерні |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення ефективного безперебійного постачання питної води для населення |
| **Територія впливу проєкту:** | м. Носівка , с. Дослідне. |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Мешканці м. Носівка та с. Дослідне. |
| **Стислий опис проєкту:** | На даний час гостро стоїть проблема оперативного реагування з метою ліквідації аварій, утримання комунікаційних водогонів, технічний стан водопровідних споруд, своєчасне проведення капітальних, поточних ремонтів. Питна вода найважливіший природний ресурс, незамінне джерело в життєвих процесах організму людини, тварини та рослин. Придбання аварійно-ремонтної майстерні сприятиме вирішенню даних проблем. |
| **Очікувані результати:** | Придбання аварійно-ремонтного автомобіля. Можливість підтримувати безперебійне постачання води, каналізаційних мереж, швидкої ліквідації аварій та проведення ремонтних робіт.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення процедур закупівлі спеціальної техніки, визначення переможця та укладення договору.Придбання аварійно-ремонтного автомобіляРеєстрація транспортного засобуВзяття на облік транспортного засобу |
| **Період здійснення:**  | 2020р.:- 2023 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 680 |  |  | 680 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державна субвенція, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2021р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.1.Підвищення ефективності функціонування підприємств- надавачів житлово-комунальних послуг |
| **Назва проєкту:** | Оновлення автомобільного парку. Придбання автогрейдера |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безперебійного руху транспорту та пішоходів населення. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія громади |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Мешканці Носівської громади |
| **Стислий опис проєкту:** | На сьогодні Носівська громада має велику кількість вулиць, які потребують якісного обслуговування та утримання. Основний вид діяльності комунального підприємства є система благоустрою населених пунктів спрямованих на комфортне проживання та життєдіяльність населення: утримання вулично-дорожньої мережі та прибудинкової території. |
| **Очікувані результати:** | Більшість доріг громади ґрунтові без асфальтного покриття . автогрейдер забезпечить планіровку доріг і откосів дороги. Очищення доріг від снігу та будівництво нових доріг. Також можливе надання послуг іншим громадам та організаціям. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Підготовлення документів для проведення тендеруПроведення тендерної закупівліРеєстрація транспортного засобуПрийняття у користування |
| **Період здійснення:**  | 2020р.:- 2023 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  |  | 2750 |  | 2750 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державна субвенція, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2022р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.2.Модернізація системи водопостачання та водовідведення |
| **Назва проєкту:** | Проєктування та будівництво артезіанської свердловини в м.Носівка  |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення ефективного безперебійного постачання питної води до населення, збільшення кількості абонентів. |
| **Територія впливу проєкту:** | м.Носівка |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці міста |
| **Стислий опис проєкту:** | На обслуговуванні в комунальному підприємстві 180 км водопостачання. Артезіанська свердловина, яка використовується в даний час побудована у 1976 році. Термін експлуатації свердловини 25 років. Тобто, свердловина вичерпала термін експлуатаціїї. Ми використовуємо воду у великих обсягах для побутових потреб (гігієна, приготування їжі, миття посуду, прання), а також для полива рослин на присадибній ділянці.  Тому, даний проєкт дасть можливість надавати безперебійно якісну питну воду населенню міста та розширення мережі водопостачання. |
| **Очікувані результати:** | Свердловина глибиною в декілька сотень метрів забезпечує домогосподарства якісною питною водою. Термін експлуатаціїі свердловини, пробуреної та облаштованої за сучасними технологіями, 50 і навіть більше років;  |
| **Ключові заходи проєкту:** | -виділення змельної ділянки;- виготовлення проєкту будівництва- проведення тендерної процедури;- виготовлення всіх дозвільних документів;- будівництво об’єкта - введення в експлуатацію; |
| **Період здійснення:**  | 2020р.:- 2028 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 100 | 4300 | 300 | 300 | 5000 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 2.2.2.Модернізація системи водопостачання та водовідведення |
| **Назва проєкту:** | Проєктування та будівництво локальних очисних споруд  |
| **Цілі проєкту:** | Заміни полів фільтрації на локальні очисні споруди.Покращення показників санітарного, екологічного та технологічного стану водойм на території Носівської громади  |
| **Територія впливу проєкту:** | м.Носівка |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 13000 жителів міста Носівки |
| **Стислий опис проєкту:** | На сьогоднішній день діючі поля фільтрації вичерпали свій ресурс. З метою уникнення загрози навколишньому середовищу постало питання будівництва очисних споруд. Локальні очисні споруди дадуть можливість використовувати очищені стоки вдруге або скидати їх без шкоди в водойми.  |
| **Очікувані результати:** | Після будівництва локальних очисних споруд користувачі повною мірою будуть забезпечені послугою водовідведення. Збільшення абонентів по водовідведенню. |
| **Ключові заходи проєкту:** | - виділення змельної ділянки;- виготовлення проєкту будівництва- проведення тендерних процедур;- виготовлення всіх дозвільних документів;- будівництво об’єкта - введення об’єкта в експлуатацію; |
| **Період здійснення:**  | 2020 р.- 2023 |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 350 | 3300 | - | - | 3650 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, КП «Носівка-Комунальник» |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 3.1.1.Розробка генеральних планів та зонінгу для населених пунктів громади, її просторового планування |
| **Назва проєкту:** | Розроблення містобудівної документації населених пунктів Носівської міської ради |
| **Цілі проєкту:** | Збільшення кількості забудовників та інвестицій на території громадиЗабезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого життєвого середовища для мешканців та умов для сталого економічного та соціального розвитку громади. |
| **Територія впливу проєкту:** | Населені пункти Носівської міської ради |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, що забезпечує обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для забезпечення її сталого та збалансованого розвитку. Нині генеральні плани майже всіх населених пунктів громади є застарілими, хоча й актуалізовані. Для повноцінного функціонування об’єднаної громади необхідні значні інфраструктурні зміни (нове будівництво), що неможливо без наявної містобудівної документації. Тому, передбачається поетапна розробка нових генеральних планів громади, починаючи від найбільших населених пунктів та тих, де виявлений інтерес потенційних інвесторів. |
| **Очікувані результати:** | Будуть розроблені нові генеральні плани із зонінгом для всіх населених пунктів громади.Буде впорядкована система землекористування в населених пунктах об’єднаної територіальної громади.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | -оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації;- визначення в установленому законом порядку розробника містобудівної документації та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;- складання разом із розробником та затвердження проєкту завдання на розроблення містобудівної документації;- надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання;- фінансування розроблення містобудівної документації відповідно до укладеного договору;- проведення топографічної зйомки території населених пунктів; - надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної відповідно до вимог законодавства;- виконання робіт з врахуванням набору профільних геопросторових даних в єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування бази даних містобудівного кадастру;- здійснення контролю за розробленням містобудівної документації;- узгодження проєкту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;- проведення громадських слухань щодо погодження проєкту генерального плану населеного пункту та плану зонування території;- розгляд проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою;- подання проєкту містобудівної документації з планування територій на регіональному рівні експертній організації для проведення експертизи;- подання на затвердження завершеного проєкту містобудівної документації на сесійне засідання Носівської міської ради |
| **Період здійснення:**  | 2020-2023 р.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 1000 | 1000 | 500 | 500 | 3000 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, кошти МТД, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 3.1.2.Ефективне планування територіального розвитку |
| **Назва проєкту:** | Встановлення меж населеного пункту м. Носівка |
| **Цілі проєкту:** | Внесено відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці до Державного земельного кадастру.. Матеріали встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень послугують в подальшому при проведенні нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, забезпечать можливості реалізації проєктно - планувальних рішень передбачених генеральним планом населеного пункту. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської міської ради  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Існуючі межі не співпадають з генеральним планом населеного пункту м. Носівка що унеможливлює ефективне використання та розпорядження цими землями, для створення сприятливого середовища розвитку населеного пункту. В подальшому документація із встановлення меж населеного пункту послугує основою для проведення нормативної грошової оцінки населеного пункту.  |
| **Очікувані результати:** | При виконанні проєкту кінцевим показником її виконання буде розроблена та затверджена у відповідності до вимог чинного законодавства землевпорядна документація, а саме проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень (населеного пункту м. Носівка що входить до території Носівської міської ради).  |
| **Ключові заходи проєкту:** | - оприлюднення рішення про розроблення документів із землеустрою по встановлення межі населеного пункту м. Носівка;- визначення в установленому законом порядку розробника землевпорядної документації та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;- складання разом із розробником та затвердження проєкту завдання на розроблення документів із землеустрою по встановлення межі населеного пункту м. Носівка;- надання розробнику вихідних даних, або доручення щодо їх збирання;- фінансування розроблення землевпорядної документації відповідно до укладеного договору;- проведення аеро -фото зйомки території населеного пункту;- надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної відповідно до вимог законодавства;- здійснення контролю за розробленням землевпорядної документації;- узгодження документів із землеустрою по встановлення межі населеного пункту м. Носівка з Районною державною адміністрації, районною радою, обласною радою, Носівською міською радою; - подання документів із землеустрою по встановлення межі населеного пункту м. Носівка експертній організації для проведення експертизи;- внесення відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць до Державного земельного кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.- подання на затвердження документів із землеустрою по встановлення межі населеного пункту м. Носівка на сесійне засідання Носівської міської ради. |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2023 рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| **Джерела фінансування:** | Фінансування заходів Програми повинно проводитись за рахунок міського бюджету у відповідності до ст. 67 Закону України «Про землеустрій». |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 4.1.1.Поліпшення збору та утилізації ТПВ |
| **Назва проєкту:** | Будівництво полігону для складування твердих побутових відходів в Носівській громаді |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів. Обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ. |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської міської ради  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Тверді побутові відходи постійно накопичуються на місці видалення ТПВ, проблема накопичення відходів є дуже актуальною. У результаті неорганізованого вивозу твердих побутових відходів населенням звалища часто занедбані через хаотичне їх формування. Має місце скид сміття на прилеглу до звалищ територію, що призводить до збільшення площ звалищ. |
| **Очікувані результати:** | У результаті будівництва полігону ТПВ будуть створені умови для забезпечення збирання, перевезення, утилізації, знешкодження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД проєктуПроведення тендерної процедури Виконання будівельних робіт.Введення в експлуатаціюВисвітлення події в засобах масової інформації та на сайті громади  |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2024 рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6000,0 | 18 400,00 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Носівська міська рада, надавачі спеціалізованих послуг  |
| **Інше:** | Реалізація проєкту розпочинається в 2020 р. й триватиме під час наступного ПЗР стратегії |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 4.2.1. Розчищення водоймищ на території громади |
| **Назва проєкту:** | Реконструкція річки Новий потік на території с. Володькова Дівиця, з метою покращення її технічного стану та благоустрою зони відпочинку. |
| **Цілі проєкту:** | Покращення санітарно-екологічного, технічного стану та естетичного вигляду водойми. Створення умов для організованого відпочинку біля річки Новий потік мешканцям Носівської громади та її відвідувачам |
| **Територія впливу проєкту:** | с. Володькова Дівиця |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | На даний час річка Новий потік знаходиться в незадовільному стані: замулена, заростає болотно - чагарниковою рослинністю. Прилегла берегова територія також починає заростати болотно - чагарниковою рослинністю (очеретом, рогозою). Проєктом передбачається реконструкція річки з метою покращення його санітарно - екологічного стану, приведення його у відповідний естетичний вигляд та створення в подальшому належних умов для відпочинку місцевих жителів та жителів громади. |
| **Очікувані результати:** | Розчищено та поглиблено річку на території с. Володькова Дівиця.Покращено санітарно-екологічний, технічний стан водойми Облаштовано зону відпочинку. |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Отримання необхідних дозволів та технічних умов для початку роботи.
* Розробка проєктної документації.
* Проходження процедури ОВД.
* Отримання погоджень проєктної документації відповідно до діючого законодавства.
* Проведення тендерної процедури, з метою визначення виконавця робіт.
* Проведення передбачених ПКД робіт: розчистка навколишньої території річки, її поглиблення, облаштування пляжу, благоустрій території.
* Висвітлення робіт що виконуються в ЗМІ та нових медіа.
* Урочисте відкриття зони відпочинку.
 |
| **Період здійснення:**  | 2020 р.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Разом |
| - | - | 200  | 3 500  | 3 700  |
| **Джерела фінансування:** | Субвенції з державного бюджету, обласні фонди, міський бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством. |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада, мешканці громади |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт** | 4.2.2. Організація зелених зон та зон відпочинку |
| **Назва проєкту:** | Пристосування до потреб мешканців міста Носівки та відвідувачів за допомогою облаштування громадської вбиральні |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення гідних та комфортних умов проживання жителів Носівки та його відвідувачів. Облаштування громадської вбиральні в місті Носівка |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Носівської міської ради  |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Всі мешканці громади |
| **Стислий опис проєкту:** | Наразі жителі м. Носівки та гості не мають можливості відвідувати комфортні вбиральні, що викликає їхні численні нарікання, а також відлякує туристів. Існують декілька традиційних вбиралень в центрі міста. Проєктом передбачається будівництво громадської вбиральні, яка відповідає сучасним санітарним вимогам, що забезпечить вирішення зазначеної проблеми в місті як для його жителів, так і для гостей міста. |
| **Очікувані результати:** | - Всім бажаючим забезпечено доступ до громадської вбиральні. - Працююча сучасна громадська вбиральня в центрі міста Носівки.  |
| **Ключові заходи проєкту:** | - Вибір місця для облаштування громадської вбиральні. - Облаштування громадської вбиральні в центрі міста Носівка. - Передача об’єкта громадської вбиральні на обслуговування місцевому комунальному підприємству. Розробка ПКД для вбиральні (реконструкції).Проведення процедур публічних закупівель.Виконання будівельних та оздоблювальних робіт. |
| **Період здійснення:**  | 2020 – 2023 рр.: |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, обласний бюджет («екологічні гроші»). |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Носівська міська рада |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |